## Лист1
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб)
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | с. Варваровка | быт ул. Молодежная, АЗС" Белнефтепродукт" | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 16:30 | замена провода | Алексеевский РЭС
2 | с. Мухоудеровка | Быт: ул. Станкевича, Никитенко | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 16:30 | Тех. Присоединение, замена провода от оп. №7-1/14 | Алексеевский РЭС
3 | с. Мухоудеровка | Быт: ул. Станкевича, Никитенко | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:30 | Тех. Присоединение, замена провода от оп. №7-1/14 | Алексеевский РЭС
4 | г. Алексеевка | быт ул. Ленина | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 16:30 | Замена опоры №1 | Алексеевский РЭС
5 | г. Алексеевка | Школа №2, магазины: "Эталон", "Окна Плюс", "Аквамир", "Альянс", "Купец", "Семена", "Империя", "Арбат", ТЦ Бильбао , банк Хоум кредит, ООО "Страйк", ИП Кучмистый, ИП Рокотянский А.М., Маслоцех, Кабельное телевидение, ТСЖ, Пенсионный фонд, БСК, ИП Шапошник Л.П., Салон красоты, Клуб "Русский стиль", Жилкомсервис, Быт ул. Никитина, ул. Республиканская, Речная, Л.Толстого, Ст. Разина, Некрасова, Бебеля, Плеханова, Калинина, Комаровка, Колмыковка, 9 Января, Красноармейская, пер. Дмитрова, Крылова, 9 Января, 1,2пер. Никитина | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 16:30 | Замена провода в пролетах №2/22-8/7 | Алексеевский РЭС
6 | с. Славгородское | Быт: ул. Широкая, Дачная, Дальняя, Подгорная, Лесная, Хуторская, магазин Райпо, Клуб, МТФ | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:30 | Выправка опор №1/4, 1/5 | Алексеевский РЭС
7 | с. Варваровка, | быт ул. Молодежная, Центральная, Строительная, Школьная, МТМ СПК "Калитва", Вышка МТС, Скважина, АЗС "Роснефть", Правление СПК "Калитва", АТС, Сбербанк, Почта, магазин Райпо, Скважина, Пекарня, ИП Чумаченко, Школа, котельная, Храм, Клуб, котельная, детсад, Столовая, | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 16:30 | Монтаж изоляторов на РКТП-205 | Алексеевский РЭС
8 | с. Хлевище | Быт: ул. Хуторская, Победы, Народная, Новая, Н.Рыжих, Аксенова, Зеленая, 1 и 2 пер.Хуторской, Свободный, магазин ИП Гетманов Г.А., магазин ИП Рудниченко М.Ф. | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 16:30 | Выправка РКТП-704 | Алексеевский РЭС
9 | с. Варваровка | Школа, котельная, Храм | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 16:30 | КР | Алексеевский РЭС
10 | х. Бабичев | Быт ул. Луговая | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:30 | КР | Алексеевский РЭС
11 | х. Бабичев | Быт ул. Луговая | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 16:30 | КР | Алексеевский РЭС
12 | с. Ближнее Чесночное | скважина | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 16:30 | КР | Алексеевский РЭС
13 | с. Ближнее Чесночное | скважина | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:30 | КР | Алексеевский РЭС
14 | г.Белгород | Ул. Орлова 92-94 3-й Майский пер. 18-28, 3-й Ореховый тупик 18-48, 17-29 | 2021-08-30 08:00 | 2021-08-30 17:00 | КР | Белгородские электрические сети
15 | г.Белгород | ул.Старокрепостная 21-37. пер.Сторожевой 1-5. | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 16:00 | Кап.ремонт | Белгородские электрические сети
16 | г.Белгород | ул.Старокрепостная 21-37. пер.Сторожевой 1-5. | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:00 | Кап.ремонт | Белгородские электрические сети
17 | г.Белгород | ул.Старокрепостная 21-37. пер.Сторожевой 1-5. | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:00 | Кап.ремонт | Белгородские электрические сети
18 | г.Белгород | ул.Старокрепостная 21-37. пер.Сторожевой 1-5. | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 16:00 | Кап.ремонт | Белгородские электрические сети
19 | г.Белгород | ул.Старокрепостная 21-37. пер.Сторожевой 1-5. | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 16:00 | Кап.ремонт | Белгородские электрические сети
20 | г.Белгород | КНС. ул. 89 Стр. Дивизии 38-46,43-59. пер. Сторожевой 28-32,9-25. Пер.1й-Прорубежный 11А,16-20. | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 16:00 | Кап.ремонт | Белгородские электрические сети
21 | г.Белгород | КНС. ул. 89 Стр. Дивизии 38-46,43-59. пер. Сторожевой 28-32,9-25. Пер.1й-Прорубежный 11А,16-20. | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:00 | Кап.ремонт | Белгородские электрические сети
22 | г.Белгород | КНС. ул. 89 Стр. Дивизии 38-46,43-59. пер. Сторожевой 28-32,9-25. Пер.1й-Прорубежный 11А,16-20. | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:00 | Кап.ремонт | Белгородские электрические сети
23 | г.Белгород | КНС. ул. 89 Стр. Дивизии 38-46,43-59. пер. Сторожевой 28-32,9-25. Пер.1й-Прорубежный 11А,16-20. | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 16:00 | Кап.ремонт | Белгородские электрические сети
24 | г.Белгород | КНС. ул. 89 Стр. Дивизии 38-46,43-59. пер. Сторожевой 28-32,9-25. Пер.1й-Прорубежный 11А,16-20. | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 16:00 | Кап.ремонт | Белгородские электрические сети
25 | г.Белгород | П. Северный ул. Транспортная 3 П. Северный ул. Транспортная 23 | 2021-08-30 08:00 | 2021-08-30 17:00 | КР | Белгородские электрические сети
26 | г.Белгород | Некрасова,24,24а,26 Садовая,53,53а,53Б,61,55,57,59,63,65,67 | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:00 | Кап.ремонт | Белгородские электрические сети
27 | г.Белгород | Некрасова,24,24а,26 Садовая,53,53а,53Б,61,55,57,59,63,65,67 | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 16:00 | Кап.ремонт | Белгородские электрические сети
28 | с Мясоедово | ул Траубе 1-25 | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 17:00 | Выполнение работ по исполнению инвестиционной программы. Установка ПУ. АСКУЭ | Белгородский РЭС
29 | с Пуляевка | пер Новоселов 1-8, ул Стальская 1-34 | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 16:00 | Выполнение инвестиционной программы 2021г.Замена ПУ. | Белгородский РЭС
30 | с Ближняя Игуменка | ул Центральная 23-59 | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 17:00 | Выполнение работ по исполнению инвестиционной программы. Установка ПУ. АСКУЭ | Белгородский РЭС
31 | с Зеленая Поляна | ул Линейная 1-17, ул Центральная 16,38,39,90,92,88 | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 17:00 | Выполнение работ по исполнению инвестиционной программы. Установка ПУ. АСКУЭ | Белгородский РЭС
32 | с Пуляевка | ул Новосельская 2-27 | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 16:00 | Выполнение инвестиционной программы 2021г.Замена ПУ. | Белгородский РЭС
33 | п Северный | ул Мира 1-49 | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 17:00 | Выполнение работ по подготовке электрических сетей к осенне-зимнему периоду 2021-2022.Расчистка в пролетах 1/9-1/10 | Белгородский РЭС
34 | с Ближняя Игуменка | пер Первомайский 1-20, ул Витаминная 58-101, ул Жемчужная 1-12, ул Загородняя 1-12, ул Каштановая 1-20, ул Кооперативная 1-26, ул Молодежная 5-19, ул Парковая 12, ул Шоссейная 1-20, | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 17:00 | Выполнение работ по исполнению инвестиционной программы. Установка ПУ. АСКУЭ | Белгородский РЭС
35 | с Ближняя Игуменка | пер Первомайский 1-20, ул Витаминная 58-101, ул Жемчужная 1-12, ул Загородняя 1-12, ул Каштановая 1-20, ул Кооперативная 1-26, ул Молодежная 5-19, ул Парковая 12, ул Шоссейная 1-20, | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 17:00 | Выполнение работ по исполнению инвестиционной программы. Установка ПУ. АСКУЭ | Белгородский РЭС
36 | с Ближняя Игуменка | пер Первомайский 1-20, ул Витаминная 58-101, ул Жемчужная 1-12, ул Загородняя 1-12, ул Каштановая 1-20, ул Кооперативная 1-26, ул Молодежная 5-19, ул Парковая 12, ул Шоссейная 1-20, | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 17:00 | Выполнение работ по исполнению инвестиционной программы. Установка ПУ. АСКУЭ | Белгородский РЭС
37 | п Новосадовый | ул Мира 2-7 | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 17:00 | Выполнение работ по подготовке электрических сетей к осенне-зимнему периоду 2021-2022.Ремонт провода | Белгородский РЭС
38 | с Пуляевка | ул Энергетиков 1-15 | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 16:00 | Выполнение инвестиционной программы 2021г.Замена ПУ. | Белгородский РЭС
39 | п Майский | ул Вольная 73-109, ул Лирическая 77-97, ул Олимпийская 65-104, ул Юбилейная 3-7, ул Юности 14-16 | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 17:00 | Подключение к действующей электроустановке в целях исполнения обязательств по договорам технологических присоединений на основании обращения заявителя | Белгородский РЭС
40 | п Майский | ул Вольная 73-109, ул Лирическая 77-97, ул Олимпийская 65-104, ул Юбилейная 3-7, ул Юности 14-16 | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 17:00 | Подключение к действующей электроустановке в целях исполнения обязательств по договорам технологических присоединений на основании обращения заявителя | Белгородский РЭС
41 | п Майский | ул Вольная 73-109, ул Лирическая 77-97, ул Олимпийская 65-104, ул Юбилейная 3-7, ул Юности 14-16 | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 17:00 | Подключение к действующей электроустановке в целях исполнения обязательств по договорам технологических присоединений на основании обращения заявителя | Белгородский РЭС
42 | п Майский | ул Олимпийская 67-122 | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 17:00 | Подключение к действующей электроустановке в целях исполнения обязательств по договорам технологических присоединений на основании обращения заявителя | Белгородский РЭС
43 | п Майский | ул Олимпийская 67-122 | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 17:00 | Подключение к действующей электроустановке в целях исполнения обязательств по договорам технологических присоединений на основании обращения заявителя | Белгородский РЭС
44 | п Майский | ул Олимпийская 67-122 | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 17:00 | Подключение к действующей электроустановке в целях исполнения обязательств по договорам технологических присоединений на основании обращения заявителя | Белгородский РЭС
45 | ИЖС Шагаровка-87мкр-н Дальний | ул. Липовая 5 | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 17:00 | Подключение к действующей электроустановке в целях исполнения обязательств по договорам технологических присоединений на основании обращения заявителя | Белгородский РЭС
46 | с Крутой Лог | ул Ленина 5-49, ул Весёлая 2-10 | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 17:00 | Подключение к действующей электроустановке в целях исполнения обязательств по договорам технологических присоединений на основании обращения заявителя | Белгородский РЭС
47 | п Северный | со Рассвет, со Белогорье-91, со Горняк, со Надежда, со Нива, со Рыбовод, со Союзпромналадка, со Тюльпан, со Ягодка, ст Северянка, сто Горняк 2 | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 17:00 | Выполнение работ по подготовке электрических сетей к осенне-зимнему периоду 2021-2022.Расчистка в пролетах 8/35-8/36 | Белгородский РЭС
48 | с Драгунское | ул Ахматовой 1-12, ул Драгунская 128-247, ул Западная 1-9, ул Лермонтова 1-12, ул Надежды 1-13, ул Некрасова 1-10, ул Пушкина 3-12, ул Свободы 1-40, ул Северная 1-12, ул Северная 1-13, ул Цветочная 2-12, ИП Кириченко Ольга Михайловна | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 17:00 | Выполнение работ по подготовке электрических сетей к осенне-зимнему периоду 2021-2022.Расчистка в пролетах 13-15, 4/6-4/10 | Белгородский РЭС
49 | с Соломино | пер Лесной 2-13, пер Речной 1-34, ул Привольная 19б, 78-114 | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 17:00 | Выполнение работ по подготовке электрических сетей к осенне-зимнему периоду 2021-2022.Расчистка отпайка № 26 | Белгородский РЭС
50 | с. Крутой Лог | пер Майский 1-10, пер Московский 1-й 1-11, пер Московский 2-й 1-18, пер Октябрьский 1-16, ул Белгородская 1, ул Веселая 1-17, ул Ленина 2-71, ул Восточная 3-48, ул Весёлая, пер Восточный 1-12, пер Восточный 1-й 2-6, ул Луговая 8,29,55, ул Октябрьская 1,2,3,7,17, ООО Валерия, ООО Мир Выпечки, ООО Стем, ООО Т2 Мобайл, ООО Т2 Мобайл, ИП Кашкарова Светлана Николаевна, ИП Максимчук Эдуард Леонидович, ИП Николенко Михаил Александрович | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 17:00 | Выполнение работ по подготовке электрических сетей к осенне-зимнему периоду 2021-2022, Капитальный ремонт замена провода на СИП-3 №3/28-3/34, 10/1-10/4, | Белгородский РЭС
51 | с Стрелецкое | ул. Коллективная 5-11, пер. Коллективный 2-5, 32-37 | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 17:00 | Подключение к действующей электроустановке в целях исполнения обязательств по договорам технологических присоединений на основании обращения заявителя | Белгородский РЭС
52 | с Шопино | со "Сокол" | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 17:00 | Выполнение работ по подготовке электрических сетей к осенне-зимнему периоду 2021-2022, Капитальный ремонт | Белгородский РЭС
53 | с Беломестное | Ф. Андросова 2-64, Нагорная 1-6 | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 17:00 | Выполнение работ по подготовке электрических сетей к осенне-зимнему периоду 2021-2022, Капитальный ремонт | Белгородский РЭС
54 | с Беломестное | Ф. Андросова 2-64, Нагорная 1-6 | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 17:00 | Выполнение работ по подготовке электрических сетей к осенне-зимнему периоду 2021-2022, Капитальный ремонт | Белгородский РЭС
55 | мкр Разумное-81 | ул Орхидейная 17-20, ул Камелии 1, 32, ул Сакуры 16 | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 17:00 | Подключение к действующей электроустановке в целях исполнения обязательств по договорам технологических присоединений на основании обращения заявителя | Белгородский РЭС
56 | х Широкий | 1-8 | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:00 | Подготовка к ОЗП 2021-2022.Капитальный ремонт. | Белгородский РЭС
57 | х Широкий | 1-8 | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 16:00 | Подготовка к ОЗП 2021-2022.Капитальный ремонт. | Белгородский РЭС
58 | х Широкий | 1-8 | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 16:00 | Подготовка к ОЗП 2021-2022.Капитальный ремонт. | Белгородский РЭС
59 | с Щетиновка | ул Победы 1-39, ул Сосновая 1-29, ул Школьная 2-24 | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 16:00 | Подготовка к ОЗП 2021-2022.Капитальный ремонт. | Белгородский РЭС
60 | с Щетиновка | ул Победы 1-39, ул Сосновая 1-29, ул Школьная 2-24 | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:00 | Подготовка к ОЗП 2021-2022.Капитальный ремонт. | Белгородский РЭС
61 | х Широкий | 1-8 | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:00 | Подготовка к ОЗП 2021-2022.Капитальный ремонт. | Белгородский РЭС
62 | с Ерик | со Виогем-3 | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 17:00 | Выполнение работ по подготовке электрических сетей к осенне-зимнему периоду 2021-2022, Капитальный ремонт | Белгородский РЭС
63 | с Красный Хутор | ул Юматова 42-68 | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 16:00 | Подготовка к ОЗП 2021-2022.Капитальный ремонт. | Белгородский РЭС
64 | с Красный Хутор | ул Юматова 42-68 | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:00 | Подготовка к ОЗП 2021-2022.Капитальный ремонт. | Белгородский РЭС
65 | с Красный Хутор | ул Юматова 42-68 | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:00 | Подготовка к ОЗП 2021-2022.Капитальный ремонт. | Белгородский РЭС
66 | с Красный Хутор | ул Юматова 42-68 | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 16:00 | Подготовка к ОЗП 2021-2022.Капитальный ремонт. | Белгородский РЭС
67 | с Никольское | ул Восточная 1-45, ул Приреченская 13 | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 16:00 | Подготовка к ОЗП 2021-2022.Капитальный ремонт.Расчистка. | Белгородский РЭС
68 | с Никольское | ул Восточная 1-45, ул Приреченская 13 | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:00 | Подготовка к ОЗП 2021-2022.Капитальный ремонт.Расчистка. | Белгородский РЭС
69 | с Никольское | ул Восточная 1-45, ул Приреченская 13 | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 16:00 | Подготовка к ОЗП 2021-2022.Капитальный ремонт.Расчистка. | Белгородский РЭС
70 | с Головино | ул.Катульского, Садовая, Центральная, ул.Новая, ул.Полевая, ул.Озерная, ул Лесная, ул.Нижняя, ул.Луговая, ул.Юбилейная, пер.Лесной | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:00 | Подготовка к ОЗП 2021-2022.Капитальный ремонт.Участок за Р 901 до Р 905 | Белгородский РЭС
71 | п. Борисовка | ул.Лесная | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 17:00 |  | Борисовский РЭС
72 | с. Дубино | д.1-39 | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 16:00 |  | Борисовский РЭС
73 | с. Березовка | ул.Набережная д. 44-54 | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 13:00 |  | Борисовский РЭС
74 | п. Борисовка | ул.Рудого д.1-69 | 2021-09-01 14:00 | 2021-09-01 17:00 |  | Борисовский РЭС
75 | с. Хотмыжск | ул.Новый свет | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 16:30 |  | Борисовский РЭС
76 | п. Борисовка | ул. Лесная, Песчаная, Красноармейская, пер.Красноармейский | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 16:00 |  | Борисовский РЭС
77 | п. Борисовка | ул.Октябрьская, Северная, Садовая, Агрономическая, Молодежная, Совхозная, Мичурина, | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 17:00 |  | Борисовский РЭС
78 | с. Хотмыжск | ул. Томарова, Терехина, Данкова, Гора,Климова, Пушкарная, Рязанова, Прудкая, Долгая, Власова, Зеленый Гай, Административная, Лощина, Зеленый Лог, Красная Глина | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 16:30 |  | Борисовский РЭС
79 | п. Борисовка | ул. Ушакова, Луначарского | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 12:00 |  | Борисовский РЭС
80 | г. Валуйки | Быт ул. Транспортная, Пионерская, Комсомольская, Интернациональная, переулок Красноармейский. | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:30 | Монтаж | Валуйский РЭС
81 | с.Колосково | Ул.Богданова быт. | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:30 | Технологическое присоединение | Валуйский РЭС
82 | г. Валуйки | ул. Свободы, Зеленая, п-ул 2 Новоездоцкий | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 16:30 | Капитальный ремонт | Валуйский РЭС
83 | г. Валуйки | ул. Свободы, Зеленая, п-ул 2 Новоездоцкий | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:30 | Капитальный ремонт | Валуйский РЭС
84 | г. Валуйки | ул. Свободы, Зеленая, п-ул 2 Новоездоцкий | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 16:30 | Капитальный ремонт | Валуйский РЭС
85 | с.Лучка | Быт ул.Ворошилова | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 16:30 | Монтаж | Валуйский РЭС
86 | с.Тулянка | быт ул.Слобоцкая | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 16:30 | Монтаж | Валуйский РЭС
87 | с.Тулянка | быт ул.Луговая, Зеленая | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 16:30 | Монтаж | Валуйский РЭС
88 | п. Уразово | Быт ул Кожедубы, Алмазная, Плеханова, 50 лет Победы. | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:30 | Технологическое присоединение | Валуйский РЭС
89 | с. Вериговка | ул.Молодежная, магазин ИП Донченко | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:30 | Монтаж | Валуйский РЭС
90 | с. Вериговка | ул.Дорожная, Приграничная | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:30 | Монтаж | Валуйский РЭС
91 | г. Валуйки | Быт ул. Веселая, Никольская, Набережная, Комсомольская. | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:30 | Монтаж | Валуйский РЭС
92 | г. Валуйки | Быт, архив ул.Гвардейская, ул.Крюкова, ул.К.Маркса | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 16:30 | Технологическое присоединение | Валуйский РЭС
93 | г.Валуйки | ИЖС Птицеводческий ул. 60 лет Белгородской области,ул. Поповой-Лениченко | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:30 | Технологическое присоединение | Валуйский РЭС
94 | с.Лучка | Быт ул.Ворошилова | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 16:30 | Монтаж | Валуйский РЭС
95 | с.Соболёвка | ул.Юбилейная, Механизаторов, Габуния, быт. | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:30 | Технологическое присоединение | Валуйский РЭС
96 | с.Тулянка | быт,ФАП ул.Садовая, Сопинская | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 16:30 | Монтаж | Валуйский РЭС
97 | с.Тулянка | Быт ул.Молодежная. | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 16:30 | Монтаж | Валуйский РЭС
98 | с. Вериговка | Быт, клуб, ул.Дорожная, ул.Зеленая | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:30 | Монтаж | Валуйский РЭС
99 | с. Вериговка | Скважина | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:30 | Монтаж | Валуйский РЭС
100 | г.Валуйки | ул. Чапаева, Федеративная, Энгельса, Юбилейная, К.Маркса, пер. Симоновский (быт) | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 16:30 | Технологическое присоединение | Валуйский РЭС
101 | с.Тулянка | быт Ул.Школьная, ул.Зеленая, школа, магазин, детсад, АТС, клуб | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 16:30 | Монтаж | Валуйский РЭС
102 | п.Уразово | Дом пионеров, ул.Пионерская, быт ул Октябрьская, Р. Люксембург, м-н. | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 16:30 | Капитальный ремонт | Валуйский РЭС
103 | п.Уразово | Дом пионеров, ул.Пионерская, быт ул Октябрьская, Р. Люксембург, м-н. | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:30 | Капитальный ремонт | Валуйский РЭС
104 | с. Вериговка | ул.Дорожная, Приграничная | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:30 | Монтаж | Валуйский РЭС
105 | г. Валуйки | Быт ул. Коммунистическая, Пионерская, Набережная, аптека, магазины. | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:30 | Монтаж | Валуйский РЭС
106 | г. Валуйки | Быт ул. Коммунистическая, Пионерская, Набережная, аптека, магазины. | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 16:30 | Монтаж | Валуйский РЭС
107 | х. Миронов | Быт ул. Лесная. | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 16:30 | Капитальный ремонт | Валуйский РЭС
108 | х Ромашовка | х. Ромашовка катодная защита, быт ул. Полевая, магазин "Уразовское потребительское общество", администрация, водозабор (основное питание), полевой стан; | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 16:30 | Текущий ремонт | Валуйский РЭС
109 | с.Ураево | с. Ураево рыбхоз, ул. Комарова, Победы, Молодежная, Заречная, 1 мая, Гагарина, быт, ФАП, ДК, почта, ПАО "Мегафон" БССС, КФХ Духанин пруд «Майорский», детский сад | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 16:30 | Текущий ремонт | Валуйский РЭС
110 | с.Орехово | Потребитель перезапитан | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:30 | Текущий ремонт | Валуйский РЭС
111 | с. Борки | КФХ мирошниченко А.Н., пруд. | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:30 | Текущий ремонт | Валуйский РЭС
112 | г.Валуйки | Тароремонтное предприятие,ООО Лесстройторг, АЗС, лесторг | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:30 | Для БПР | Валуйский РЭС
113 | г. Валуйки | ул.Котовского 20/4, ИП Горягин | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 16:30 | Технологическое присоединение | Валуйский РЭС
114 | г.Валуйки | Тароремонтное предприятие | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:30 | Текущий ремонт | Валуйский РЭС
115 | г. Валуйки | ИП Рындина. | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 16:30 | Технологическое присоединение юр.лица | Валуйский РЭС
116 | г. Валуйки | ИП Рындина. | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 16:30 | Технологическое присоединение юр.лица | Валуйский РЭС
117 | с.Принцевка | ул.Советская,ул.Центральная,ИП Мокрищева,ИП Васильев,маг,ИП Соколова,школа,с/совет | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:30 | Капитальный ремонт | Валуйский РЭС
118 | с.Принцевка | ул.Советская,ул.Центральная,ИП Мокрищева,ИП Васильев,маг,ИП Соколова,школа,с/совет | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:30 | Капитальный ремонт | Валуйский РЭС
119 | с. Принцевка | ИП Карапетян, Быт ул. Советская | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 16:30 | Капитальный ремонт | Валуйский РЭС
120 | х.Грицинин | Быт-ул.Дальняя,Отрадная | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 17:00 | Замена провода на СИП в пролетах опор № 20-21, обрезка веток в пролетах опор № 1-20 | Вейделевский РЭС
121 | с.Малакеево | Быт-ул.Светлая | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 17:00 | Замена провода на СИП в пролетах опор № 11-12, обрезка веток в пролетах опор № 5-17 | Вейделевский РЭС
122 | с.Белый Колодезь,х.Якименков | Белгородский РТПЦ-телеретранслятор, Сотовые операторы -МТС,МегаФон,магазин Вейделевский ПК,РУС Агро Инвест-гараж,скважина,ГУП Белводоканал-скважина, быт-ул.Дружная,пер-к Дружный,ул.Тихая | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 17:00 | Замена опор № 37,47 Установка доп.опоры в пролете опор № 113-114 | Вейделевский РЭС
123 | п.Викторополь, с.Яропольцы | Скважина ГУП Белводоканал,РУС АГРО Вейделевка-зерноток,МТМ,магазин РАЙПО,ИП,узел связи,сотовые операторы-МегаФон,ДК,АТС,администрация Викторопольского с/п,отделение сбербанка, быт-всё село | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 17:00 | Демонтаж РКТП-316 (старого) на опоре №20/1 | Вейделевский РЭС
124 | п.Вейделевка,с. Брянские Липяги, х. Нехаевка, Зенино, Кандабарово | Детсад, АТС, мегафон, школа, администрация Зенинского с/п, почта, отделение сбербанка, МТФ, Зерноток, ЗАО Кирова, Телетранслятор,АБК ЗАО Вейделевский бройлер, быт-ул. Берёзовая,Дубравная,Зелёная,Лесная,Мира,Молодёжная,Парковая,Попова,Садовая,Свободы,Северная,Солнечная,Солотянская,Степная,Студёная,Центральная,Школьная,Юбилейная,пер-к Дружбы,Дубравный,Садовый,Солнечный,Тихий,Центральная | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 17:00 | Монтаж разъединителя на опоре № 25/4 | Вейделевский РЭС
125 | п.Викторополь | Площадка АО "Вейделевский бройлер" | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 17:00 | Профконтроль РЗА | Вейделевский РЭС
126 | п.Викторополь | ГУП Белводоканал - скважина | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 17:00 | Замена силового тр-ра 63 кВа на 63 кВа | Вейделевский РЭС
127 | п.Вейделевка | Площадка АО "Вейделевский бройлер" | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 17:00 | Профконтроль РЗА | Вейделевский РЭС
128 | с.Большие Липяги | Быт-ул.Зелёная,Мира | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 17:00 | Капитальный ремонт КТП | Вейделевский РЭС
129 | п. Волоконовка | быт ул. Рабочая | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 17:00 | Тех.присоединение | Волоконовский РЭС
130 | п. Волоконовка | быт ул. Островского, пер. Островского | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 17:00 | Для безопасного производства работ | Волоконовский РЭС
131 | с. Ютановка | Быт ул. Мира , ул. Николаенко, катодная станция , Рус-Агро ( АЗС , склад) , | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 17:00 | Вырубка деревьев | Волоконовский РЭС
132 | с. Борисовка | быт ул. Ленина | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 17:00 | Тех.присоединение | Волоконовский РЭС
133 | п. Волоконовка | быт ул. Гагарина | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 17:00 | Тех.присоединение | Волоконовский РЭС
134 | п. Волоконовка с. Староивановка. c. Новорождественка | Быт, магазины, РСУ, Паркетный завод, Асфальтный завод, молочный блок, Пилорама, адм. Староивановка, школа, д.сад. | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 17:00 | текущий ремонт | Волоконовский РЭС
135 | х. Ольхов | быт: ул. Ольховская | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 17:00 | Для безопасного производства работ | Волоконовский РЭС
136 | х. Ольхов | быт: ул. Ольховская | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 17:00 | Тех.присоединение | Волоконовский РЭС
137 | с. Шеншиновка | быт ул. Садовая, скважина, катодная защита газопровода | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 17:00 | высоковольтные испытания | Волоконовский РЭС
138 | с. Лутовиново | быт ул. Центральная, Молодёжная | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 17:00 | высоковольтные испытания | Волоконовский РЭС
139 | с. Смородино, Почаево, Дроновка, Дорогощь | с.,Смородино, Почаево, Дроновка-все, Дорогощь ул.Песчаная 1-32, Красноармейская 1-36, Сумская 2-45, Загорная 1-11, Партизанская 4-21 | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 17:00 | Капитальный ремонт | Грайворонский РЭС
140 | с. Смородино, Почаево, Дроновка, Дорогощь | с.,Смородино, Почаево, Дроновка-все, Дорогощь ул.Песчаная 1-32, Красноармейская 1-36, Сумская 2-45, Загорная 1-11, Партизанская 4-21 | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 17:00 | Капитальный ремонт | Грайворонский РЭС
141 | г Грайворон | пер. Мурманский 1-7, ул Большевиков 1-79, Героев Кантемировцев 12, Капитана Колесникова 2-25, Кирвера 1-21, Ленина 60-137, Мира 61-132, Народная 3-71, Победы 1-14, Свердлова 68-113, Серика 1-4, Тарана нечет. 3-19, Таршикова нечет. 9-25, 34, 40, 42, 44, Февральская 1-39, Холода 1, 10, 13,Шевченко 1-26, Юбилейная 1-20, Южная | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 17:00 | Капитальный ремонт | Грайворонский РЭС
142 | г Грайворон | пер. Мурманский 1-7, ул Большевиков 1-79, Героев Кантемировцев 12, Капитана Колесникова 2-25, Кирвера 1-21, Ленина 60-137, Мира 61-132, Народная 3-71, Победы 1-14, Свердлова 68-113, Серика 1-4, Тарана нечет. 3-19, Таршикова нечет. 9-25, 34, 40, 42, 44, Февральская 1-39, Холода 1, 10, 13,Шевченко 1-26, Юбилейная 1-20, Южная | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 17:00 | Капитальный ремонт | Грайворонский РЭС
143 | с Косилово | ул. Кончанка 19-60, Луговая 18-25 | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 17:00 | Капитальный ремонт | Грайворонский РЭС
144 | с Головчино | ул Чапаева 18-69, Колхозная 1-16. | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 17:00 | Капитальный ремонт | Грайворонский РЭС
145 | с Головчино | ул Чапаева 18-69, Колхозная 1-16. | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 17:00 | Капитальный ремонт | Грайворонский РЭС
146 | с Новостроевка-Вторая | ул Народная 40-67 | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 17:00 | Капитальный ремонт | Грайворонский РЭС
147 | г.Губкин, | ГСК №7, | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 17:00 | текущий ремонт | Губкинский РЭС
148 | г.Губкин, | ГСК №7, | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 17:00 | текущий ремонт | Губкинский РЭС
149 | г.Губкин | быт. Пер.Внутренний, ул.Слободская 1,1а | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 17:00 | обрезка веток | Губкинский РЭС
150 | г.Губкин | быт. Ул.Горького 28, ул.Кирова 14,18,29, ул.Чайковского 27,29,31. Гаражи. Жилком-Гарант, ООО ТВ-Сервис, ОА Квант-Телеком | 2021-09-03 13:00 | 2021-09-03 17:00 | текущий ремонт | Губкинский РЭС
151 | г.Губкин | быт. ул.Слободская | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 17:00 | обрезка веток | Губкинский РЭС
152 | г.Губкин | быт. Ул.Ягодная 3,4, ул.Липовая Аллея 30-44/2. | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 17:00 | обрезка веток | Губкинский РЭС
153 | х.Зайцево | быт. Ул.Центральная | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 17:00 | текущий ремонт | Губкинский РЭС
154 | с.Осколец, с.Аверино | быт. ПАО Ростелеком, ИП Ткаченко К.В., АТС, ДК, ИП Токарев Н.В.(м-н Светлана), комплекс "Губкинская рыба", картофелехранилище, весовая, пилорама, ООО Квадра-Энергосбыт(котельная) | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 17:00 | Капитальный ремонт. | Губкинский РЭС
155 | с.Осколец, с.Аверино | быт. ПАО Ростелеком, ИП Ткаченко К.В., АТС, ДК, ИП Токарев Н.В.(м-н Светлана), комплекс "Губкинская рыба", картофелехранилище, весовая, пилорама, ООО Квадра-Энергосбыт(котельная) | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 17:00 | Капитальный ремонт. | Губкинский РЭС
156 | с.Осколец, с.Заломное, с.Петровки, с.Аверино | быт. ИП Черников М.И., МУП Водоконал, ГРП №100, СКЗ, ООО Русагро-Инвест, Почта, Губкинское ОСБ, Храм, ФАП, ООО Квадра-Энергосбыт(котельная), м-н "Аверенский", ДК, Школа, ООО РН-Энерго | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 17:00 | текущий ремонт | Губкинский РЭС
157 | г.Губкин | быт. Ул.Революционная, Завьялов Ю.В., ИП Ткаченко К.В. МУП Комбинат благоустройства(оранжерея), ИП Астахов, Шиномонтаж, ИП Наумов, ООО Водолей, ИП Спирюхов, ИП Бирюков, ИП Голенков, ООО Автосервис | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 17:00 | текущий ремонт | Губкинский РЭС
158 | г.Губкин | потребители перезапитаны | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 17:00 | текущий ремонт | Губкинский РЭС
159 | г.Губкин | потребители перезапитаны | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 17:00 | текущий ремонт | Губкинский РЭС
160 | г.Губкин | потребители перезапитаны | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 17:00 | текущий ремонт | Губкинский РЭС
161 | г.Губкин | быт ул.Раевского д.10,12,14,16,18,20,22,24, д.сад №37 Ягодка, д.сад №28 | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 13:00 | в/в испытания | Губкинский РЭС
162 | г.Губкин | Чудо-юдо-град | 2021-09-03 13:00 | 2021-09-03 17:00 | в/в испытания | Губкинский РЭС
163 | г.Губкин | быт ул.Осколецкая, ул.Маяковского, ул.Ватутина, пер.Чапаева, ул.Донецкая, ул.Добролюбова, ул.2 Заречная,. ул.Ленинградская, ЦТП 8, Аптека ИП Федорук, магазин ООО Классик | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 13:00 | в/в испытания | Губкинский РЭС
164 | г.Губкин | быт ул.2 Академическая, ул.Ленина д.64,66,68 и 70, ул.2 Академическая д.34, ул.Маяковского, ул.К.Маркса, пер.Островского, пер.Театральный, ЦТП 7, ЦТП 7А, магазин Магнит, Роспечать, школа 11 | 2021-09-02 13:00 | 2021-09-02 17:00 | в/в испытания | Губкинский РЭС
165 | г.Губкин | Центр развития ребенка - Детский сад №28 | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 17:00 | Капитальный ремонт. | Губкинский РЭС
166 | г.Губкин | Центр развития ребенка - Детский сад №28 | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 17:00 | Капитальный ремонт. | Губкинский РЭС
167 | с.Телешовка | ЗАО Скороднянское, МУП Губкин сервис, ФАП | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 17:00 | Капитальный ремонт. | Губкинский РЭС
168 | г.Губкин | Гаражный кооператив №7 | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 17:00 | Капитальный ремонт. | Губкинский РЭС
169 | г.Губкин | Гаражный кооператив №7 | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 17:00 | Капитальный ремонт. | Губкинский РЭС
170 | г.Губкин | Гаражный кооператив №7 | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 17:00 | Капитальный ремонт. | Губкинский РЭС
171 | г.Губкин | потребители перезапитаны | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 17:00 | замена поврежденной кабельной вставки 6кВ от ВН 1 6кВ до вводов 6кВ Т1 | Губкинский РЭС
172 | с.Скородное | быт. Пер.Чайковского, ул.1 Мая, ПЧ №41, ЗАО Скороднянское, ИП Крылова, администрация, ИП Коптева, Губкинское ОСБ, ИП Чуева. | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 17:00 | Капитальный ремонт. | Губкинский РЭС
173 | с.Скородное | быт. Пер.Чайковского, ул.1 Мая, ПЧ №41, ЗАО Скороднянское, ИП Крылова, администрация, ИП Коптева, Губкинское ОСБ, ИП Чуева. | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 17:00 | Капитальный ремонт. | Губкинский РЭС
174 | с.Скородное | быт. Пер.Чайковского, ул.1 Мая, ПЧ №41, ЗАО Скороднянское, ИП Крылова, администрация, ИП Коптева, Губкинское ОСБ, ИП Чуева. | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 17:00 | Капитальный ремонт. | Губкинский РЭС
175 | с.Верхопенье | ул.Гагарина, Гайдара | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 17:00 | Монтаж провода | Ивнянский РЭС
176 | с.Верхопенье | ул.Гагарина, Гайдара | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 17:00 | Монтаж провода | Ивнянский РЭС
177 | с.Верхопенье | ул.Гагарина, Гайдара | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 17:00 | Монтаж провода | Ивнянский РЭС
178 | с.Верхопенье | ул.Гагарина, Гайдара | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 17:00 | Монтаж провода | Ивнянский РЭС
179 | с. Студенское отделение | Водозабор,быт | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 17:00 | Капитальный ремонт | Ивнянский РЭС
180 | с. Студенское отделение | Водозабор,быт | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 17:00 | Капитальный ремонт | Ивнянский РЭС
181 | с. Студенское отделение | Водозабор,быт | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 17:00 | Капитальный ремонт | Ивнянский РЭС
182 | с. Студенское отделение | Водозабор,быт | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 17:00 | Капитальный ремонт | Ивнянский РЭС
183 | с.Песчаное | ул.Климовка, Водозабор | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 17:00 | Тех.присоединение | Ивнянский РЭС
184 | п.Ивня | ИП Кузнецов, ИП Редько , Водозабор | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 17:00 | Тех.присоединение | Ивнянский РЭС
185 | п.Ивня | ул.Кленовая | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 17:00 | Монтаж провода | Ивнянский РЭС
186 | п.Ивня | ул. Заречная, Шоссейная, Гагарина, ДК, Хлезбавод,ИП Николаенко, ИП Боев, ИП Кабатов, КНС, АЗС №43, АЗС №16, Вышка Мегафон | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 17:00 | Рассчистка | Ивнянский РЭС
187 | с. Сырцево | ул.Зинченко | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 17:00 | Капитальный ремонт | Ивнянский РЭС
188 | с. Новенькое | ул. Заречная | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 17:00 | Капитальный ремонт | Ивнянский РЭС
189 | с. Новенькое | ул. Заречная | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 17:00 | Капитальный ремонт | Ивнянский РЭС
190 | с. Новенькое | ул. Заречная | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 17:00 | Капитальный ремонт | Ивнянский РЭС
191 | с. Новенькое | ул. Заречная | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 17:00 | Капитальный ремонт | Ивнянский РЭС
192 | х.Холодный, х.Шутово, х.Коломыцево, с.Погореловка, с.Новая Слободка. х.Котовка, х.Свиридово, х.Березовка, х.Меркуловка, х.Круглый Бродок | Котельная, ДК, школа, д.сад, СКЗ, ул.Сытник, ООО Гранд Фуд, почта, администрация, скважина, АТС, ул.Чуевка, ул.Котовка, ул.Блиновка, ул.Середка, Дом престарелых, ул.Шкодовка, ул.Красный порядок | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-03 17:00 | Замена опор | Корочанский РЭС
193 | с.Бубново, с.Хмелевое | Скважина, Реком, ул.Центральная, Щепеткина, Интернациональная, ФАП, магазины, ДК, почта, ул.Куток, ф/х Придачин, ул.Овражная, ул.Маркашовой, ул.Новая, ул.Заводы, ул.Школьная, ул.Щепеткина, Теле 2, школа. | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 17:00 | Расчистка ВЛ-10кВ | Корочанский РЭС
194 | с.Яблоново | Школа, насосная, ГРП, СКЗ, кафе,а/мойка, ДК, АТС, магазины, котельная, Инткор, администрация, почта, ул.Конечная, Мичурина, Мира, Октябрьская, Майская, Школьная, Центральная, Забродина. | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 17:00 | Расчистка ВЛ-10кВ | Корочанский РЭС
195 | х.Красный Пахарь | ул.Красная, ул.Зеленая | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 17:00 | Капитальный ремонт ТП | Корочанский РЭС
196 | с. Расховец | Население, ул. Центральная д.№ 1-44,пер. Центральный д.№3-17, пер Школьный д.№ 1-24, ул. Колончанская д.№ 4-56, 3,5, ул. Полевая д.№ 2-16, ул. Лесная д.№1-13, пер. Московский д.№2-12, ул. Маняховка д. №2-11, ул. Макаровка д.№2-32, пер. Малый д.№2-10, Администрация С.П., ДК, отделение СБ, ГРП, ИП Ревенко, АТС, ФАП, школа, котельная, КФХ Эдем | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 17:00 |  | Красненский РЭС
197 | с. Расховец | Население, ул. Центральная д.№ 1-44,пер. Центральный д.№3-17, пер Школьный д.№ 1-24, ул. Колончанская д.№ 4-56, 3,5, ул. Полевая д.№ 2-16, ул. Лесная д.№1-13, пер. Московский д.№2-12, ул. Маняховка д. №2-11, ул. Макаровка д.№2-32, пер. Малый д.№2-10, Администрация С.П., ДК, отделение СБ, ГРП, ИП Ревенко, АТС, ФАП, школа, котельная, КФХ Эдем | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 17:00 |  | Красненский РЭС
198 | х. Бычково | Население (полностью) | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 17:00 |  | Красненский РЭС
199 | с. Расховец | Население, ул. Центральная д.№ 1-44,пер. Центральный д.№3-17, пер Школьный д.№ 1-24, ул. Колончанская д.№ 4-56, 3,5, ул. Полевая д.№ 2-16, ул. Лесная д.№1-13, пер. Московский д.№2-12, ул. Маняховка д. №2-11, ул. Макаровка д.№2-32, пер. Малый д.№2-10, Администрация С.П., ДК, отделение СБ, ГРП, ИП Ревенко, АТС, ФАП, школа, котельная, КФХ Эдем | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 17:00 |  | Красненский РЭС
200 | с. Расховец | Население, ул. Центральная д.№ 1-44,пер. Центральный д.№3-17, пер Школьный д.№ 1-24, ул. Колончанская д.№ 4-56, 3,5, ул. Полевая д.№ 2-16, ул. Лесная д.№1-13, пер. Московский д.№2-12, ул. Маняховка д. №2-11, ул. Макаровка д.№2-32, пер. Малый д.№2-10, Администрация С.П., ДК, отделение СБ, ГРП, ИП Ревенко, АТС, ФАП, школа, котельная, КФХ Эдем | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 17:00 |  | Красненский РЭС
201 | с. Сетище, Красное | Население с.Сетище ул.Центральная, Мира, Российская, пер. Лесной, Белводоканал, Гаспромгазораспределение, ФАП, АТС, Билайн, ИП Соловьев, Волокитина | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 17:00 |  | Красненский РЭС
202 | с. Новоуколово | Школа, Красненские ТС | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 17:00 |  | Красненский РЭС
203 | с. Сетище | Население с.Сетище ул.Центральная, Российская? Белводоканал, Гаспромгазораспределение | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 17:00 |  | Красненский РЭС
204 | с.Верхососна | Школа. Клуб. Почта. Ул Октябрьская. | 2021-08-30 08:00 | 2021-08-30 17:00 | Капитальный ремонт | Красногвардейский РЭС
205 | с.Верхососна | Школа. Клуб. Почта. Ул Октябрьская. | 2021-08-31 08:00 | 2021-08-31 17:00 | Капитальный ремонт | Красногвардейский РЭС
206 | с.Верхососна | Школа. Клуб. Почта. Ул Октябрьская.Котова | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 17:00 | Капитальный ремонт | Красногвардейский РЭС
207 | с.Верхососна | Школа. Клуб. Почта. Ул Октябрьская.Котова | 2021-09-03 08:00 | 2021-09-03 17:00 | Капитальный ремонт | Красногвардейский РЭС
208 | с Валуй | ул Луговая | 2021-09-01 08:00 | 2021-09-01 17:00 | Капитальный ремонт | Красногвардейский РЭС
209 | с.Засосна | ул Луговая, Корчагина, Ленина | 2021-08-30 08:00 | 2021-08-30 17:00 | Капитальный ремонт | Красногвардейский РЭС
210 | г.Бирюч | Маркина | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 17:00 | Капитальный ремонт | Красногвардейский РЭС
211 | с.Гредякино | ул.Центральная | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 17:00 | Капитальный ремонт | Красногвардейский РЭС
212 | с. Ездоцкое, х.Петров | ул.Центральная | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 17:00 | Капитальный ремонт | Красногвардейский РЭС
213 | с. Ездоцкое, х.Петров | ул.Центральная | 2021-09-03 08:00 | 2021-09-03 17:00 | Капитальный ремонт | Красногвардейский РЭС
214 | х.Первомайский | ул.Молодёжная,быт. | 2021-09-05 09:00 | 2021-09-05 16:00 | вырубка | Краснояружский РЭС
215 | п.Отрадовка | Отрадовское отделение МТФ свинокомплекс. | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 13:00 | тех.присоединение. | Краснояружский РЭС
216 | п.Красная Яруга | ул.Костюковка,быт. | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 17:00 | замена вводов. | Краснояружский РЭС
217 | п.Красная Яруга | ул.Дружная,Костюковка,быт. | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 17:00 | замена вводов. | Краснояружский РЭС
218 | п.Красная Яруга | ул.Привокзальная,магазин "Валерия", | 2021-09-04 09:00 | 2021-09-04 13:00 | тех.присоединение. | Краснояружский РЭС
219 | п.Красная Яруга | Комбикормовый завод | 2021-09-03 13:00 | 2021-09-03 17:00 | тех.присоединение. | Краснояружский РЭС
220 | п.Красная Яруга | цех Кирпичный завод , | 2021-09-01 10:00 | 2021-09-01 17:00 | замена тр-ра. | Краснояружский РЭС
221 | с.Мирошники | быт | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 16:00 | тех.присоединение | Новооскольский РЭС
222 | г.Новый Оскол | ул. Кирзаводская, Островского, пл. Свободы,быт | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:00 | ремонт НО | Новооскольский РЭС
223 | г.Новый Оскол | ул.Степная,быт | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:00 | тех.присоединение | Новооскольский РЭС
224 | г.Новый Оскол | ул.Магистральная,Орловская,Цветочная, быт,скважина | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:00 | тех.присоединение | Новооскольский РЭС
225 | с.Грачевка | быт | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 16:00 | тех.присоединение | Новооскольский РЭС
226 | с.Ольховатка | ул.Озерная,быт | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 16:00 | тех.присоединение | Новооскольский РЭС
227 | с.Малое Городище | ул.Нижняя,быт,магазин | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 16:00 | кап. ремонт | Новооскольский РЭС
228 | с.Тростенец | ул. Новоселовка,быт | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 16:00 | тех.присоединение | Новооскольский РЭС
229 | г.Новый Оскол | ул.Дачная,быт | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:00 | тех.присоединение | Новооскольский РЭС
230 | г.Новый Оскол | ул.Кирзаводская,Бондарева,Кооперативная, быт,магазин, кафе "Восторг" | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:00 | кап. ремонт | Новооскольский РЭС
231 | г.Новый Оскол | пл.Революции,ул.Успенская, Горького, Кирова,Пионеров, быт,магазины | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 16:00 | тех.присоединение | Новооскольский РЭС
232 | г.Новый Оскол | ул.Солнечная,Вишневая,Алексеевская, быт,маг."Елена", шиномонтаж | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:00 | тех.присоединение | Новооскольский РЭС
233 | г.Новый Оскол | н/о | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 16:00 | ремонт НО | Новооскольский РЭС
234 | г.Новый Оскол | н/о | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 16:00 | ремонт НО | Новооскольский РЭС
235 | г.Новый Оскол | ул.Мира, быт, магазины | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 16:00 | тех.присоединение | Новооскольский РЭС
236 | г.Новый Оскол | ул. Бондарева, Кирзаводская, Кооперативная, пер.Кооперативный, быт, ритуальный цех, магазины, аптека, магазин "Магнит", мельница ЗАО "НКЗ", ООО "Экситон-Нафта", РЭП, АТС, ГАИ, котельная, ООО "Агромакс", ИП Бобенко, ООО "Новооскольский электродный завод", ООО "Белдорстрой", Вторчермет, гаражи ЖКХ, ИП Шемякина, ИП Михайленко, ООО "Интертрейд", Новогаз, АЗС №5, таможня | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:00 | кап. ремонт | Новооскольский РЭС
237 | с.Шараповка | рыбопитомник | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 16:00 | кап. ремонт | Новооскольский РЭС
238 | х.Сабельное | ул.Садовая,быт,скважина | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 16:00 | кап. ремонт | Новооскольский РЭС
239 | с.Макешкино | маслобойка | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 16:00 | кап. ремонт | Новооскольский РЭС
240 | с. Новая Безгинка | ул.Буденного,быт | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 16:00 | кап. ремонт | Новооскольский РЭС
241 | с.Великомихайловка | ул.Советская,быт | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 16:00 | кап. ремонт | Новооскольский РЭС
242 | с.Солонец-Поляна | ул.Слободская,Садовая,Луговая,быт | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:00 | кап. ремонт | Новооскольский РЭС
243 | с.Солонец-Поляна | ул.Слободская,Садовая,Луговая,быт | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:00 | кап. ремонт | Новооскольский РЭС
244 | с.Грушное | быт | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:00 | кап. ремонт | Новооскольский РЭС
245 | с.Грушное | быт | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:00 | кап. ремонт | Новооскольский РЭС
246 | п. Прохоровка. Грушки. х. Нива, х. Тихая Падина х. Думное х. Скоровка х. Григорьевка х. Перелески с. Верхняя Гусынка | мкрн. Птичный, ул. Советская, Раздольная, Шпетного, Борисова, Весенняя, Согласия, Гражданская, Лазурная, Московская, Правды, Зеленая, Солнечная, пер. Согласия, Грушки все ул. Железнякова ул. Солнечная, Южная, Звездная ул. Родниковая ул. Зеленая ул. Народная, Полевая, Дорожная, Пер. Дорожный 3-й,4-й, | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 17:00 | Средний ремонт | Прохоровский РЭС
247 | с. Шахово. Щелоково. Рвндинка. Васильев. Ржавец. Кураковка. Гнездиловка. Подольхи. Казачье. Красное Знамя. Косьминка. Авдеевка. Черновка. Клиновый. Подъяруги. | все | 2021-08-30 09:01 | 2021-08-30 17:01 | Средний ремонт | Прохоровский РЭС
248 | с. Холодное | магазины | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 17:00 | Профиспытания оборудования | Прохоровский РЭС
249 | п. Прохоровка | ул. Восточная | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 17:00 | Профиспытания оборудования | Прохоровский РЭС
250 | х. Высокий, Кудрин | все | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 17:00 | Капитальный Ремонт | Прохоровский РЭС
251 | с. Радьковка | ул. Школьная, Вознесенская, Молодежная | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 17:00 | Капитальный Ремонт | Прохоровский РЭС
252 | с. Беленихино | ФХ Виктория | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 17:00 | Профиспытания оборудования | Прохоровский РЭС
253 | х. Долгий | все | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 17:00 | Капитальный Ремонт | Прохоровский РЭС
254 | с. Тетеревино | ул. Зеленая, Центральная, Мирная | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 17:00 | Профиспытания оборудования | Прохоровский РЭС
255 | с. Нечаевка | ул. Чурилова | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 17:00 | Профиспытания оборудования | Прохоровский РЭС
256 | с Цибулевка | ул.Урожайная | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 17:00 | Комплексный ремонт | Ракитянский РЭС
257 | с Цибулевка | ул.Урожайная | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 17:00 | Комплексный ремонт | Ракитянский РЭС
258 | х.Зайчик | быт | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 17:00 | Комплексный ремонт | Ракитянский РЭС
259 | с.Зинаидино,х.Красный | ул.Школьная,ул.Молодежная,ул.Новая Жизнь,ул.Ярытыково,ул.Новостроевка,ул.Бугорок-1,ул.Бугорок-2,ул.Ялдовино | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 17:00 | Расчистка | Ракитянский РЭС
260 | с.Нижние Пены | Школа,котельная | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 17:00 | Комплексный ремонт | Ракитянский РЭС
261 | п.Пролетарский | очистные сооружения | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 17:00 | Диагностика | Ракитянский РЭС
262 | п.Ракитное | ООО БЗРК | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 17:00 | Диагностика | Ракитянский РЭС
263 | с.Лаптевка | ул.Центральная | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 17:00 | Диагностика | Ракитянский РЭС
264 | п.Ракитное | ДК,котельная,реаб.центр | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 17:00 | Комплексный ремонт | Ракитянский РЭС
265 | п.Ракитное | ООО БЗРК | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 17:00 | Диагностика | Ракитянский РЭС
266 | п.Ракитное | ИПС | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 17:00 | Диагностика | Ракитянский РЭС
267 | п.Ракитное | ООО Семхоз Ракитянский | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 17:00 | Диагностика | Ракитянский РЭС
268 | с.Нагольное | МТФ | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 17:00 | Техприсоеденение юр.лиц | Ровеньской РЭС
269 | с.Нагольное | МТФ | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 17:00 | Техприсоеденение юр.лиц | Ровеньской РЭС
270 | п.Ровеньки | ГРС | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 17:00 | Техприсоеденение юр.лиц | Ровеньской РЭС
271 | с.Айдар | ул.Заречная | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 17:00 | Мер-я по снижению аварийности | Ровеньской РЭС
272 | с.Всесвятка,с.Клименково,с.Нагольное,х.Вишняки | Вымпелком,магазины,КФХ Лисицкий,МТФ ЦЧ АПК ООО,все улицы,население | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 17:00 | Мер-я по снижению аварийности | Ровеньской РЭС
273 | п.Ровеньки | база РЭС | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 17:00 | Техприсоеденение юр.лиц | Ровеньской РЭС
274 | Старый Оскол | Без отключения потребителей | 2021-09-01 08:00 | 2021-09-01 17:00 | Покраска опор | Старооскольские электрические сети
275 | с. Городище | ул. Демократическая | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 17:00 | Монтаж светильников с.Городище ул. Демократическая(5) | Старооскольские электрические сети
276 | Старый Оскол | ул.Транспортная | 2021-09-04 08:00 | 2021-09-04 17:00 | Для безопасной работы | Старооскольские электрические сети
277 | Старый Оскол | ул.Транспортная | 2021-09-04 08:00 | 2021-09-04 17:00 | Для безопасной работы | Старооскольские электрические сети
278 | Старый Оскол | ул. Живописная | 2021-09-03 08:00 | 2021-09-03 17:00 | Комплексный ремонт | Старооскольские электрические сети
279 | Старый Оскол | ул.Демократическая | 2021-09-01 08:00 | 2021-09-01 17:00 | Комплексный ремонт | Старооскольские электрические сети
280 | Старый Оскол | ул.Мира | 2021-09-04 08:00 | 2021-09-04 17:00 | Комплексный ремонт | Старооскольские электрические сети
281 | Старый Оскол | Потребители перезапитаны | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:00 | Трассировка КЛ | Старооскольские электрические сети
282 | Старый Оскол | Потребители перезапитаны | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:00 | Трассировка КЛ | Старооскольские электрические сети
283 | Старый Оскол | Потребители перезапитаны | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:00 | Диагностика КД-3 | Старооскольские электрические сети
284 | Старый Оскол | Потребители перезапитаны | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:00 | Диагностика КД-3 | Старооскольские электрические сети
285 | Старый Оскол | Потребители перезапитаны | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 16:00 | Диагностика КД-3 | Старооскольские электрические сети
286 | с. Песчанка | ЗАО Осколец,Теплоэнерго | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:00 | Чистка изоляции | Старооскольские электрические сети
287 | х. Змеевка | ул. Раздольная, ул. Комсомольская, ул. Парковая, ул. Советская, ул. Привольная | 2021-09-01 08:00 | 2021-09-01 17:00 | Диагностика | Старооскольские электрические сети
288 | х. Змеевка | Скважина МУП Водоканала | 2021-09-01 08:00 | 2021-09-01 17:00 | Диагностика | Старооскольские электрические сети
289 | с.Ново-Николаевка | ул. Центральная, МУЗ ЦРБ. | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 17:00 | Диагностика | Старооскольские электрические сети
290 | с.Ново-Николаевка | ул. Центральная | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 17:00 | Диагностика | Старооскольские электрические сети
291 | с. Николаевка | Быт | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:00 | Чистка изоляции | Старооскольские электрические сети
292 | Старый Оскол | ул.Ветеранов,Репкина, Прокудина | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 17:00 | Капитальный ремонт | Старооскольские электрические сети
293 | Старый Оскол | ул.Ветеранов,Репкина, Прокудина | 2021-09-01 08:00 | 2021-09-01 17:00 | Капитальный ремонт | Старооскольские электрические сети
294 | с. Шмарное | ул. Овражная, ул. Раздольная, ул. Луговая, ул.Нагорная, ул. Лесная, | 2021-08-30 08:00 | 2021-08-30 17:00 | Диагностика | Старооскольские электрические сети
295 | Старый Оскол | Потребители перезапитаны | 2021-09-01 08:00 | 2021-09-01 17:00 | Текущий ремонт | Старооскольские электрические сети
296 | Старый Оскол | Потребители перезапитаны | 2021-09-03 08:00 | 2021-09-03 17:00 | Текущий ремонт | Старооскольские электрические сети
297 | Старый Оскол | Потребители перезапитаны | 2021-09-01 08:00 | 2021-09-01 17:00 | Текущий ремонт | Старооскольские электрические сети
298 | Старый Оскол | Потребители перезапитаны | 2021-09-03 08:00 | 2021-09-03 17:00 | Текущий ремонт | Старооскольские электрические сети
299 | Старый Оскол | Потребители перезапитаны | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 17:00 | Текущий ремонт | Старооскольские электрические сети
300 | Старый Оскол | Потребители перезапитаны | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 17:00 | Текущий ремонт | Старооскольские электрические сети
301 | Старый Оскол | ж.д.56 ЖЭУ-3, ЧОО Кобра. Ателье Силуэт, ОВИЦ, Киоск ИП Каптюхин, Магазин Цветы, ООО Жасмин | 2021-08-30 08:00 | 2021-08-30 17:00 | Капитальный ремонт | Старооскольские электрические сети
302 | Старый Оскол | Потребители перезапитаны | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 17:00 | Текущий ремонт | Старооскольские электрические сети
303 | Старый Оскол | Потребители перезапитаны | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 17:00 | Текущий ремонт | Старооскольские электрические сети
304 | Старый Оскол | Потребители перезапитаны | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 17:00 | Диагностика | Старооскольские электрические сети
305 | Старый Оскол | Потребители перезапитаны | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 17:00 | Диагностика | Старооскольские электрические сети
306 | Старый Оскол | Скважины | 2021-09-01 08:00 | 2021-09-01 17:00 | Диагностика | Старооскольские электрические сети
307 | Старый Оскол | Скважины | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 17:00 | Диагностика | Старооскольские электрические сети
308 | Старый Оскол | Потребители перезапитаны | 2021-08-31 08:00 | 2021-08-31 17:00 | Кап.ремонт | Старооскольские электрические сети
309 | Старый Оскол | Потребители перезапитаны | 2021-08-30 08:00 | 2021-08-30 17:00 | Кап.ремонт | Старооскольские электрические сети
310 | Старый Оскол | Скважины | 2021-09-03 08:00 | 2021-09-03 17:00 | Диагностика | Старооскольские электрические сети
311 | с.Малотроицкое | ул.Троицкая | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ | Чернянский РЭС
312 | с.Волково | ул.Сельская,Нагорная | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ | Чернянский РЭС
313 | с.Волково | ул.Сельская,Нагорная | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ | Чернянский РЭС
314 | х.Малый | ул.Лобышка,Шахты | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ | Чернянский РЭС
315 | х.Малый | ул.Лобышка,Шахты | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ | Чернянский РЭС
316 | п.Чернянка | ООО Союзагросем | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 16:00 | Капитальный ремонт ТП | Чернянский РЭС
317 | п.Чернянка | ул.Школьная,Лермонтова | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:00 | Капитальный ремонт ТП | Чернянский РЭС
318 | п.Чернянка | ИП Бараковский,ГУП Белоблводоканал | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 16:00 | Капитальный ремонт ТП | Чернянский РЭС
319 | п.Чернянка | ООО Нежеголь | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 16:00 | Капитальный ремонт ТП | Чернянский РЭС
320 | с Козьмодемьяновка | ул Октябрьская | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 18:00 | Для безопасного производства работ | Шебекинский РЭС
321 | с Дмитриевка | ул Заречная | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 18:00 | Для безопасного производства работ | Шебекинский РЭС
322 | с Верхнеберезово | ул Кооперативная, Зеленая | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 18:00 | Для безопасного производства работ | Шебекинский РЭС
323 | с Верхнеберезово | ул Кооперативная, Зеленая | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 18:00 | Для безопасного производства работ | Шебекинский РЭС
324 | с Верхнеберезово | ул Кооперативная, Зеленая | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 18:00 | Для безопасного производства работ | Шебекинский РЭС
325 | п Ленинский | ул Мичурина, Садовая | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 18:00 | Для безопасного производства работ | Шебекинский РЭС
326 | г Шебекино | ул Красноармейская, пер Красноармейский | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 18:00 | Для безопасного производства работ | Шебекинский РЭС
327 | с Червона Дибровка, х Балки,х Гордюшкин, Желобок | ул Зеленая | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 18:00 | Для безопасного производства работ | Шебекинский РЭС
328 | с Максимовка | ул Демьяновка, Пролетарская | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 18:00 | Для безопасного производства работ | Шебекинский РЭС
329 | с Максимовка,х Шемраевка, х Крепацкий | ул Коммунистическая, Комсомольская,Дзержинского, Пролетарская | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 18:00 | Для безопасного производства работ | Шебекинский РЭС
330 | с Протопоповка | ул Комсомольская, Октябрьская, Гагарина | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 18:00 | Для безопасного производства работ | Шебекинский РЭС
331 | с Цепляево-Второе, Стариково | ул В.Терешковой, Луговая, Заречная, Полевая; Ленина | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 18:00 | Для безопасного производства работ | Шебекинский РЭС
332 | х Бабенков; с Мешковое | ул Рабочая, Советская; Молодежная, Ленина, Привольная | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 18:00 | Для безопасного производства работ | Шебекинский РЭС
333 | п Маслова Пристань | ул 72 Гвардейской Дивизии 81,84 | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 18:00 | Для безопасного производства работ | Шебекинский РЭС
334 | п Маслова Пристань | ул 72 Гвардейской Дивизии 85.82.89 | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 18:00 | Для безопасного производства работ | Шебекинский РЭС
335 | с Цепляево-Второе | ул В.Терешковой, Луговая | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 18:00 | Для безопасного производства работ | Шебекинский РЭС
336 | с Цепляево-Второе | ул В.Терешковой, Луговая | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 18:00 | Для безопасного производства работ | Шебекинский РЭС
337 | г. Строитель | ул Тополиная | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 17:00 |  | Яковлевский РЭС
338 | с Серетино | ул Молодежная, ул 9 Мая 96а | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 16:30 | ТП | Яковлевский РЭС
339 | с Черкасское | ул.Луговая,ф/х Жданова,ф/х Конева | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 16:30 | ТП | Яковлевский РЭС
340 | с Черкасское | ул.Луговая,ф/х Жданова,ф/х Конева | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 16:30 | ТП | Яковлевский РЭС
341 | с Алексеевка | ул.Луговая, Новый мкр-н | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:30 | ТП | Яковлевский РЭС
342 | с Бутово | мкр.Березки | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:30 | ТП | Яковлевский РЭС
343 | с Казацкое | ул.Новая д. 2-18, ул.Мира д. 1,2,1а,1б,1в, ул.Центральная д.16 | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:30 | ТП | Яковлевский РЭС
344 | с Задельное | ул.Колхозная д. 1,2,4,6-10,12-14,16-20,23,25-31,33,35,37-39,41,45,47,9а,14а,22а,2а,47а | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:30 | ТП | Яковлевский РЭС
345 | с Алексеевка | ул.Речная | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:30 | ТП | Яковлевский РЭС
346 | с Казацкое | ул.Первомайская | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:30 | ТП | Яковлевский РЭС
347 | с Серетино | ул.Молодежная, 9 Мая, магазин-15 | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 16:30 | ТП | Яковлевский РЭС
348 | с Триречное | ул. Привольная д. 1-5 | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:30 | ТП | Яковлевский РЭС
349 | с Драгунское | ул.Гвардейская | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:30 | ТП | Яковлевский РЭС
350 | с Казацкое | ул Первомайская 31-69 | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:30 | ТП | Яковлевский РЭС
351 | с Ольховка | ул.Московская, Вишневая, Дачная, Песчаная, Томская | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:30 | КР | Яковлевский РЭС
352 | с Завидовка | Росинка КФХ,скважина, с.Красное ул.Луговая,Фермерское хозяйство Герасименко,скважина | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:30 | КР | Яковлевский РЭС
353 | с Алексеевка | МТФ, зерноток,водозабор, заправка, водозабор, ферма, з/ток, мастерские | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:30 | КР | Яковлевский РЭС
354 | с Алексеевка | мик. Новый 11А, ул Специалистов12-20, ул.Шоссейная1-25 мик.Новый1-4,7,9,11,13-18,18А,19,21-27,ул Луговая 20,21 ул.Зеленая10-18 ул.Луговая 11,14,16 баня ул.Зеленая1-9 ул.Луговая21/1, ул. Специалистов 11/2, мик.Новый5-8 МБОУ "Алексеевская СОШ Яковлевского городского округа" Школа, Детский сад «Сказка» МКУК Историко-театральный музей М.С.Щепкина, ИП Конкин, ул.Дачная д.№1-15. | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:30 | КР | Яковлевский РЭС
355 | с Алексеевка | ЗАО Красненское корнехранилище, водозабор | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:30 | КР | Яковлевский РЭС
356 | п Томаровка | ул.Зареченская 1-25 неч (Ф-1); 29-71 неч. (Ф-2) | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 16:30 | КР | Яковлевский РЭС
357 | с Красный Отрожек | ул.Набережная 21-33, Заречная 1-19, пер.Набережный 1-31, Заречный 1-13,1а. | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 16:30 | КР | Яковлевский РЭС
358 | с.Кустовое | ул.Октябрьская д.25-44,55,39а | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:30 | КР | Яковлевский РЭС
359 | с Смородино | ул.Советская д.42-70(чётная) 71-80(подряд), ул. Светлая д. 1-9,14,18,1а,2а,2б,10б,11а, Медпункт (ФАП), Котельная, АТС - в здании администрации, магазин Виктория, магазин "Алина" | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:30 | КР | Яковлевский РЭС
360 | п Томаровка | ул.Луговая, Островского | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 16:30 | КР | Яковлевский РЭС