## Прил.7.1
Приложение 7.1
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн.руб. с НДС
за 2021 года
Генеральный директор АО "Белгородэнергосбыт"
____________ М.А. Тимофеев
"___" _________ 2021 года
М.П.
№№ | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года* | Объем финансирования 2021 г. | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. без НДС |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. без НДС |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение*** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. руб. | % | в том числе за счет
|  |  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 479.628 | 156.056 | 164.6559 | 29.934 | 12.0696 | 76.106 | 30.6205 | 14.118 | 37.8694 | 35.898 | 84.0964 | 138.0491 | 88.3364 | 121.9789 | 86.8438 | 326.2244 | 8.6 | 5.511% | 0.151 | -0.514
1 | Г | Приобретение, техническое перевооружение и реконструкция, всего, в том числе: | 461.84 | 154.388 | 163.1503 | 29.514 | 11.9096 | 75.482 | 29.9614 | 13.494 | 37.1828 | 35.898 | 84.0964 | 136.7591 | 88.3364 | 120.7012 | 85.5661 | 310.0864 | 8.762 | 5.675% | 0.026 | -0.514
1.1. | Г | Здания, всего, в том числе: | 1.032 | 1.032 | 2.9328 | 0.192 | 0 | 0.42 | 0.2853 | 0.42 | 0.68811 | 0 | 1.9594 | 2.444 | 1.5328 | 2.444 | 1.5717 | 0 | 1.901 | 184.2% | 0 | 0
1.1.1. | нд | Реконструкция офисного здания в г. Валуйки | 1.032 | 1.032 | 0 | 0.192 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.032 | -100% | 0 | 0 | Отказ от реализации проекта в целях перепланировка 5 шт. ЦОК на фронт- и бэк- офис
1.1.1.1. | L_1.1_01_3 | Проект на реконструкцию офисного здания в г. Валуйки | 0.192 | 0.192 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.192 | -100% | 0 | 0
1.1.1.2. | L_1.1_01_4 | Реконструкция офисного здания в г. Валуйки | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84 | -100% | 0 | 0
1.1.1.3. | L_1.1_01_21_04_ОР | Перепланировка офисного здания в г. Алексеевка | нд | нд | 0.26197 | нд | 0 | нд | 0.26197 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21831 | 0 | 0.21831 | 0 | 0 | 0.26197 | - | 0 | 0 | Перепланировка ЦОК на фронт- и бэк- офис. Проект завершен
1.1.1.4. | L_1.1_01_21_05_ОР | Перепланировка офисного здания в п. Волоконовка | нд | нд | 0.26144 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26144 | нд | 0 | 0.21787 | 0 | 0.21787 | 0 | 0 | 0.26144 | - | 0 | 0 | Перепланировка ЦОК на фронт- и бэк- офис. Проект завершен
1.1.1.5. | L_1.1_01_21_06_ОР | Перепланировка офисного здания в п. Чернянка | нд | нд | 0.26 | нд | 0 | нд | 0.023333 | нд | 0.23666 | нд | 0 | 0.21666 | 0 | 0.21666 | 0 | 0 | 0.26 | - | 0 | 0 | Перепланировка ЦОК на фронт- и бэк- офис. Проект завершен
1.1.1.6. | L_1.1_01_21_07_ОР | Перепланировка офисного здания в г. Грайворон | нд | нд | 0.26333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.023333 | нд | 0.24 | 0.21944 | 0.2 | 0.21944 | 0.21944 | 0 | 0.26333 | - | 0 | 0 | Перепланировка ЦОК на фронт- и бэк- офис. Проект завершен
1.1.1.7. | L_1.1_01_21_08_ОР | Перепланировка офисного здания в п. Прохоровка | нд | нд | 0.26333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14333 | нд | 0.12 | 0.21944 | 0 | 0.21944 | 0 | 0 | 0.26333 | - | 0 | 0 | Перепланировка ЦОК на фронт- и бэк- офис. Проект завершен
1.1.1.8. | L_1.1_01_21_09_ОР | Перепланировка офисного здания в п. Ракитное | нд | нд | 0.26333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.023333 | нд | 0.24 | 0.21944 | 0.2 | 0.21944 | 0.21944 | 0 | 0.26333 | - | 0 | 0 | Перепланировка ЦОК на фронт- и бэк- офис. Проект завершен
1.1.1.9. | L_1.1_01_21_16_OP | Модернизация СКС офисов (9 шт: 2021 г. - 6 шт, 2022 г. - 2 шт, 2023 г. - 1 шт) | нд | нд | 1.3594 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3594 | 1.1328 | 1.1328 | 1.1328 | 1.1328 | 0 | 1.3594 | - | 0 | 0 | Модернизация СКС вследствие перепланировки ЦОК на фронт- и бэк-офис. Проект завершен
1.2. | Г | Машины и оборудование, всего, в том числе: | 438.21 | 145.098 | 143.241 | 29.322 | 11.9096 | 71.162 | 25.7514 | 8.716 | 36.4931 | 35.898 | 69.0868 | 120.1642 | 75.9265 | 104.1063 | 73.1173 | 294.8153 | -1.857 | -1.28% | 0.026 | -0.489
1.2.1. | Г | IT-оборудование, всего, в том числе: | 102.872 | 25.67 | 24.2351 | 12.24 | 1.8455 | 11.21 | 0.4944 | 2.22 | 4.5253 | 0 | 17.3699 | 20.4079 | 15.2851 | 4.35 | 3.5398 | 78.2556 | -1.435 | -5.59% | 0 | -0.06
1.2.1.1. | К_1.2_01_5 | Многофункциональное печатное устройство (2021г. - 3шт; 2022г. - 3шт.; 2023г.-3шт.) | 0.666 | 0.216 | 0.1947 | 0.144 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.1947 | 0 | 0 | 0.16225 | 0 | 0.16225 | 0 | 0.45 | -0.021 | -9.722% | 0 | -0.021 | Проект в части плана 2021 г. - реализован
1.2.1.2. | К_1.2_01_6 | Персональный компьютер (2021г. - 3шт. 2022г. - 3шт; 2023г.-3шт.) | 0.666 | 0.216 | 0.17724 | 0.072 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17724 | 0.1477 | 0 | 0.1477 | 0.1477 | 0.45 | -0.039 | -18.06% | 0 | -0.039 | Проект в части плана 2021 г. - реализован
1.2.1.3. | L_1.2_01_12 | Развитие системы "электронная очередь" для ЦОК (5 шт.) | 2.28 | 2.28 | 2.2106 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2106 | 1.8945 | 0.47146 | 1.8945 | 1.8945 | 0 | -0.069 | -3.026% | 0 | 0 | Проект завершен
1.2.1.4. | L_1.2_01_13 | Система управления производственным предприятием по ERP-стратегии | 22.746 | 6.546 | 5.8319 | 6.546 | 1.068 | 0 | 0.4944 | 0 | 1.1536 | 0 | 3.1159 | 5.4551 | 2.7391 | 0 | 0 | 16.9141 | -0.714 | -10.91% | 0 | 0 | Проект в части плана 2021 г. - реализован
1.2.1.5. | L_1.2_01_14 | Модернизация головной цифровой АТС Avaya IP Office | 8.714 | 8.714 | 8.1076 | 0 | 0 | 8.714 | 0 | 0 | 3.038 | 0 | 5.0696 | 6.0888 | 6.063 | 0 | 0 | 0 | -0.606 | -6.954% | 0 | 0 | Заключен договор на поставку в 2022 г. телекоммуникационного оборудования
1.2.1.6. | M_1.2_01_15 | Модернизация Wi-Fi сети центрального офиса | 4.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.752 | 0 | - | 0 | 0 | Не наступил год начала реализации проекта
1.2.1.7. | N_1.2_01_16 | Модернизация головных управляемых маршрутизаторов | 9.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.852 | 0 | - | 0 | 0 | Не наступил год начала реализации проекта
1.2.1.8. | L_1.2_01_17 | Система мониторинга и диспетчеризация для ситуационного центра | 6.996 | 3.498 | 2.3271 | 3.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3271 | 2.1476 | 2.1476 | 0 | 0 | 4.6689 | -1.171 | -33.48% | 0 | 0 | Проект в части плана 2021 г. - реализован
1.2.1.9. | L_1.2_01_18 | Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) | 7.98 | 1.98 | 2.8114 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 2.6723 | 2.3664 | 2.3664 | 0 | 0 | 5.1687 | 0.831 | 41.97% | 0 | 0 | Интеграция CRM с мессенджерами и действующими системами Общества первой очереди. Проект в части 2021 г. - реализован
1.2.1.10. | N_1.2_01_19 | Система квитирования начислений для процессинг-центра | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | - | 0 | 0 | Не наступил год начала реализации проекта
1.2.1.11. | L_1.2_01_20 | Модернизация голосовых коммуникаций с клиентом | 2.22 | 2.22 | 1.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 1.3276 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 | 0 | -0.892 | -40.18% | 0 | 0 | Проект завершен. Экономия по финансированию проекта была направлена на реализацию ИП "Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)"
1.2.1.12. | L_1.1_01_21_01_ОР | Коммутатор для сетей хранения данных | нд | нд | 0.77753 | нд | 0.77753 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.64794 | 0 | 0.64794 | 0 | 0 | 0.77753 | - | 0 | 0 | Замена вышедших из строя сетевых управляемых коммутаторов со сроком эксплуатации более 8 лет (при сроке службы 5-7 лет)
1.2.1.13. | L_1.2_01_21_24_OP | Установка системы учёта и контроля доступа (9 шт: 2021 г. - 6 шт, 2022 г. - 2 шт, 2023 г. - 1 шт) | нд | нд | 0.46951 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.46951 | 0.39126 | 0.39126 | 0.39126 | 0.39126 | 0 | 0.46951 | - | 0 | 0 | Уставновка СКУД вследствие перепланировки ЦОК на фронт- и бэк-офис. Проект в части плана 2021 г. - реализован
1.2.2. | Г | Средства радиосвязи, радиовещания и телевидения (видеонаблюдения), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
1.2.3. | Г | Машины и оборудование хозяйственного назначения, в том числе: | 2.026 | 0.916 | 1.2726 | 0.336 | 0.186 | 0 | 0.33404 | 0.58 | 0.1439 | 0 | 0.60868 | 1.0915 | 0.50723 | 1.0915 | 0.50723 | 1.26 | 0.357 | 38.97% | 0.026 | -0.15
1.2.3.1. | Г | Оборудование хозяйственного назначения, в том числе: | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.156 | - | 0 | 0
1.2.3.1.1. | L_1.3_01_21_22_OP | Приобретение хозяйственного оборудования | нд | нд | 0.156 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.156 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | Необходимотсь проекта обусловлена обслуживанием системы водоотведения для бесперебойной работы системы водоотведения. Проект завершен
1.2.3.2. | Г | Охранно-пожарная сигнализация, всего, в том числе: | 1.69 | 0.58 | 0.93062 | 0 | 0 | 0 | 0.33404 | 0.58 | 0.1439 | 0 | 0.45268 | 0.77551 | 0.37723 | 0.77551 | 0.37723 | 1.26 | 0.351 | 60.52% | 0.026 | 0
1.2.3.2.1. | L_1.2_01_25 | Охранно-пожарная сигнализация гараж Валуйки | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | -100% | 0 | 0 | Отказ от реализации проекта в пользу более приоритетных инвестиционных проектов для Общества в текущем периоде
1.2.3.2.2. | L_1.2_01_26 | Охранно-пожарная сигнализация офис. здания г. Валуйки | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19 | -100% | 0 | 0 | Отказ от реализации проекта в пользу более приоритетных инвестиционных проектов для Общества в текущем периоде
1.2.3.2.3. | L_1.2_01_27 | Охранно-пожарная сигнализация Шебекино | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | -0.15 | -100% | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2022 г.
1.2.3.2.4. | L_1.2_01_28 | Охранно-пожарная сигнализация Алексеевка | 0.15 | 0.15 | 0.17585 | 0 | 0 | 0 | 0.17585 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.14654 | 0 | 0.14654 | 0 | 0 | 0.026 | 17.33% | 0.026 | 0 | Проект завершен
1.2.3.2.5. | M_1.2_01_29 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | - | 0 | 0 | Не наступил год начала реализации проекта
1.2.3.2.6. | L_1.2_01_21_10_OP | Модернизация охранно-пожарной сигнализации Волоконовка | нд | нд | 0.1439 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1439 | нд | 0 | 0.11992 | 0 | 0.11992 | 0 | 0 | 0.1439 | - | 0 | 0 | В связи с моральным и физическим износом, истекшим сроком эксплуатации систем охранно-пожарной сигнализации, с целью недопущения несанкционированного проникновения на объекты общества и своевременного предупреждения о возникновении задымления или возгорания, а также для выполнения требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Проект завершен
1.2.3.2.7. | L_1.2_01_21_14_OP | Модернизация охранно-пожарной сигнализации Чернянка | нд | нд | 0.15819 | нд | 0 | нд | 0.15819 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13183 | 0 | 0.13183 | 0 | 0 | 0.15819 | - | 0 | 0
1.2.3.2.8. | L_1.2_01_21_11_OP | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (3 шт) | нд | нд | 0.45268 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.45268 | 0.37723 | 0.37723 | 0.37723 | 0.37723 | 0 | 0.45268 | - | 0 | 0
1.2.3.3. | Г | Оснащение АИИС КУЭ, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
1.2.3.4. | Г | Тренажеры для профессионального обучения, всего, в том числе: | 0.336 | 0.336 | 0.186 | 0.336 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | -0.15 | -44.64% | 0 | -0.15
1.2.3.4.1. | L_1.2_01_32 | Робот тренажер "Гоша" | 0.336 | 0.336 | 0.186 | 0.336 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | -0.15 | -44.64% | 0 | -0.15 | Проект завершен
1.2.4. | Г | Машины и оборудование производственного назначения, всего, в том числе: | 333.312 | 118.512 | 117.7333 | 16.746 | 9.8781 | 59.952 | 24.923 | 5.916 | 31.824 | 35.898 | 51.1082 | 98.6648 | 60.1341 | 98.6648 | 69.0703 | 215.2996 | -0.779 | -0.6573% | 0 | -0.279
1.2.4.1. | Г | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии на розничном рынке, всего, в том числе: | 333.312 | 118.512 | 117.7333 | 16.746 | 9.8781 | 59.952 | 24.923 | 5.916 | 31.824 | 35.898 | 51.1082 | 98.6648 | 60.1341 | 98.6648 | 69.0703 | 215.2996 | -0.779 | -0.6573% | 0 | -0.279
1.2.4.1.1. | L_1.2_01_33 | Верхний уровень для интеллектуальной системы учета | 12.426 | 12.426 | 12.1469 | 12.426 | 9.4271 | 0 | 2.2279 | 0 | 0.252 | 0 | 0.24 | 10.3338 | 0.24 | 10.3338 | 0.492 | 0 | -0.279 | -2.245% | 0 | -0.279 | В части реализации плана 2021 г. - проект завершен
1.2.4.1.2. | L_1.2_01_34 | Интеллектуальная система учета по МКЖД | 320.886 | 106.086 | 105.5864 | 4.32 | 0.45104 | 59.952 | 22.6951 | 5.916 | 31.572 | 35.898 | 50.8682 | 88.331 | 59.8941 | 88.331 | 68.5783 | 215.2996 | -0.5 | -0.4713% | 0 | 0 | Проект в стадии реализации
1.3. | Г | Производственный и хозяйственный инвентарь, всего, в том числе: | 2.432 | 1.49 | 0.45468 | 0 | 0 | 0.516 | 0.45468 | 0.974 | 0 | 0 | 0 | 0.3789 | 0 | 0.3789 | 0 | 1.8731 | -1.035 | -69.46% | 0 | -0.025
1.3.1. | K_1.3_01_35 | Мебель в зону ожидания клиентов | 0.93 | 0.48 | 0.45468 | 0 | 0 | 0.336 | 0.45468 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.3789 | 0 | 0.3789 | 0 | 0.5511 | -0.025 | -5.208% | 0 | -0.025 | В части реализации плана 2021 г. - проект завершен
1.3.2. | K_1.3_01_36 | Система подсветки здания - 2 шт.( ЦОК г.Белгород, ЦОК Ст.Оскол) | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | -0.83 | -100% | 0 | 0 | Перенос срока реализации проекта на 2022 г.
1.3.3. | M_1.3_01_38 | Техника хозяйственного назначения | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | - | 0 | 0 | Не наступил год начала реализации проекта
1.3.4. | K_1.3_01_39 | Система кондиционирования | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | - | 0 | 0 | Не наступил год начала реализации проекта
1.3.5. | L_1.3_01_45 | Счетчик сортировщик с детекцией купюр | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | -100% | 0 | 0 | Отказ от реализации проекта всвязи с приобретением машины по прочистке системы водотведения
1.4. | Г | Сооружения и передаточные устройства, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
1.5. | Г | Транспортные средства, всего, в том числе: | 20.166 | 6.768 | 16.5218 | 0 | 0 | 3.384 | 3.47 | 3.384 | 0.0016 | 0 | 13.0502 | 13.772 | 10.8771 | 13.772 | 10.8771 | 13.398 | 9.754 | 144.1% | 0 | 0
1.5.1. | K_1.5_01_47 | Автомобиль Renault Logan (2021г.-8шт; 2022г.-8шт; 2023г.- 7шт.) | 18.402 | 6.192 | 4.7245 | 0 | 0 | 3.096 | 3.47 | 3.096 | 0.0016 | 0 | 1.2529 | 3.9395 | 1.0446 | 3.9395 | 1.0446 | 12.21 | -1.468 | -23.71% | 0 | 0 | Проект в части плана 2021 г. реализован
1.5.2. | K_1.5_01_48 | Модернизация автомобилей (перевод на газомоторное топливо 2021-8шт; 2022-8шт; 2023-7шт) | 1.764 | 0.576 | 0.3285 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.3285 | 0.27375 | 0.27375 | 0.27375 | 0.27375 | 1.188 | -0.248 | -43.06% | 0 | 0 | Проект в части плана 2021 г. реализован
1.5.3. | L_1.5_01_21_30_OP | Приобретение легкового автомобиля (2 шт) | нд | нд | 11.4688 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.4688 | 9.5587 | 9.5587 | 9.5587 | 9.5587 | 0 | 11.4688 | - | 0 | 0 | Проект завершен
2 | Г | Новое строительство, всего, в том числе: | 9.268 | 1.368 | 1.4933 | 0.12 | 0.16 | 0.624 | 0.6468 | 0.624 | 0.68655 | 0 | 0 | 1.2778 | 0 | 1.2778 | 1.2778 | 7.9 | 0.125 | 9.137% | 0.125 | 0
2.1. | Г | Здания - объекты строительства, всего, в том числе: | 9.268 | 1.368 | 1.4933 | 0.12 | 0.16 | 0.624 | 0.6468 | 0.624 | 0.68655 | 0 | 0 | 1.2778 | 0 | 1.2778 | 1.2778 | 7.9 | 0.125 | 9.137% | 0.125 | 0
2.1.1. | нд | Строительство гаража г. Валуйки, ул. Гагарина | 1.368 | 1.368 | 1.4933 | 0.12 | 0.16 | 0.624 | 0.6468 | 0.624 | 0.68655 | 0 | 0 | 1.2778 | 0 | 1.2778 | 1.2778 | 0 | 0.125 | 9.137% | 0.125 | 0 | Проект завершен
2.1.1.1. | L_2.1_01_50 | Проект для строительства гаража в г. Валуйки | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | -0.02 | -16.67% | -0.02 | 0
2.1.1.2. | L_2.1_01_51 | Строительство гаража г. Валуйки, ул. Гагарина | 1.248 | 1.248 | 1.3933 | 0 | 0.06 | 0.624 | 0.6468 | 0.624 | 0.68655 | 0 | 0 | 1.1778 | 0 | 1.1778 | 1.1778 | 0 | 0.145 | 11.62% | 0.145 | 0
2.1.2. | нд | Реконструкция офисного здания по ул. Н. Чумичова 37 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | - | 0 | 0 | Не наступил год начала реализации проекта
2.1.2.1. | M_2.1_01_52 | Проект реконструкции оф. здания по ул. Н. Чумичова 37 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | - | 0 | 0
2.1.2.2. | N_2.1_01_53 | Реконструкция офисного здания по ул. Н. Чумичова 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | 0 | 0
2.2. | Г | Сооружения и передаточные устройства, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
3. | Г | Вложения в нематериальные активы | 0 | 0 | 0.01225 | 0 | 0 | 0 | 0.01225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01225 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.012 | - | 0 | 0
3.1. | Г | Объекты интеллектуальной собственности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
3.2. | Г | Непроизведенные нефинансовые активы | 0 | 0 | 0.01225 | 0 | 0 | 0 | 0.01225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | - | 0 | 0
3.2.3. | L_3.2_04_21_15_ОР | Товарный знак BelPay | нд | нд | 0.01225 | нд | 0 | нд | 0.01225 | нд | 0 | нд | 0 | 0.01225 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.01225 | - | 0 | 0 | Регистрация товарного знака мобильного приложения АО "Белгородэнергосбыт", повышающего уровень качества и комфорта обслуживания клиентов. Проект стадии реализации
4. | Г | Финансовые вложения, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
5. | Г | Прочие вложения, всего, в том числе: | 8.52 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | -0.3 | -100% | 0 | 0
5.1. | Г | Земельные участки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
5.2. | Г | Лицензионное программное обеспечение (ПО), всего, в том числе: | 8.52 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | -0.3 | -100% | 0 | 0
5.2.1. | L_2.1_97_58 | Программное обеспечение для автоматизированного тестирования веб-приложений | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -100% | 0 | 0 | Отказ от реализации проекта в текущем периоде с перераспределением финансирования на реализацию другого проекта
5.2.2. | N_2.1_97_59 | Внедрение системы извлечения данных из сканированных документов ABBYY FlexiCapture | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 0 | - | 0 | 0 | Не наступил год начала реализации проекта
| * | В ценах отчетного года.
| ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
| *** | Накопленным итогом за год.

## Прил.7.2
Приложение 7.2
к приказу Минэнерго России от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
за 2021 года
Генеральный директор АО "Белгородэнергосбыт"
____________ М.А. Тимофеев
"___" _________ 2021 года
М.П.
№№ | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб. с НДС |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. с НДС |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. с НДС |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 156.056 | 0.312 | 2.088 | 153.356 | 0.3 | 164.6559 | 2.1453 | 32.8296 | 119.4446 | 10.236 | 8.5995 | 1.8333 | 30.7416 | -33.9114 | 9.936 | 138.0491 | 2.1097 | 27.358 | 98.5734 | 10.0081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | FALSE | TRUE | 0
1 | Г | Приобретение, техническое перевооружение и реконструкция, всего, в том числе: | 154.388 | 0.192 | 0.84 | 153.356 | 0 | 163.1503 | 1.973 | 31.536 | 119.4446 | 10.1963 | 8.7619 | 1.781 | 30.696 | -33.9114 | 10.1963 | 136.7591 | 1.9497 | 26.28 | 98.5734 | 9.9561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | FALSE | TRUE | 0
1.1. | Г | Здания, всего, в том числе: | 1.032 | 0.192 | 0.84 | 0 | 0 | 2.9328 | 0.14 | 1.7835 | 1.0093 | 0 | 1.9008 | -0.052 | 0.94353 | 1.0093 | 0 | 2.444 | 0.11667 | 1.4863 | 0.84107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | FALSE | TRUE | -1.1102e-16
1.1.1. | нд | Реконструкция офисного здания в г. Валуйки | 1.032 | 0.192 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.032 | -0.192 | -0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
1.1.1.1. | L_1.1_01_3 | Проект на реконструкцию офисного здания в г. Валуйки | 0.192 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.192 | -0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
1.1.1.2. | L_1.1_01_4 | Реконструкция офисного здания в г. Валуйки | 0.84 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84 | 0 | -0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
1.1.1.3. | L_1.1_01_21_04_ОР | Перепланировка офисного здания в г. Алексеевка | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26197 | 0.023333 | 0.23863 | 0 | 0 | 0.26197 | 0.023333 | 0.23863 | 0 | 0 | 0.21831 | 0.019444 | 0.19886 | 0 | 0 | [17 empty] | 0
1.1.1.4. | L_1.1_01_21_05_ОР | Перепланировка офисного здания в п. Волоконовка | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26144 | 0.023333 | 0.23811 | 0 | 0 | 0.26144 | 0.023333 | 0.23811 | 0 | 0 | 0.21787 | 0.019444 | 0.19843 | 0 | 0 | [17 empty] | 0
1.1.1.5. | L_1.1_01_21_06_ОР | Перепланировка офисного здания в п. Чернянка | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26 | 0.023333 | 0.23666 | 0 | 0 | 0.26 | 0.023333 | 0.23666 | 0 | 0 | 0.21666 | 0.019444 | 0.19722 | 0 | 0 | [17 empty] | 0
1.1.1.6. | L_1.1_01_21_07_ОР | Перепланировка офисного здания в г. Грайворон | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26333 | 0.023333 | 0.24 | 0 | 0 | 0.26333 | 0.023333 | 0.24 | 0 | 0 | 0.21944 | 0.019444 | 0.2 | 0 | 0 | [17 empty] | 0
1.1.1.7. | L_1.1_01_21_08_ОР | Перепланировка офисного здания в п. Прохоровка | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26333 | 0.023333 | 0.24 | 0 | 0 | 0.26333 | 0.023333 | 0.24 | 0 | 0 | 0.21944 | 0.019444 | 0.2 | 0 | 0 | [17 empty] | 0
1.1.1.8. | L_1.1_01_21_09_ОР | Перепланировка офисного здания в п. Ракитное | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26333 | 0.023333 | 0.24 | 0 | 0 | 0.26333 | 0.023333 | 0.24 | 0 | 0 | 0.21944 | 0.019444 | 0.2 | 0 | 0 | [17 empty] | 0
| L_1.1_01_21_16_OP | Модернизация СКС офисов (9 шт: 2021 г. - 6 шт, 2022 г. - 2 шт, 2023 г. - 1 шт) | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3594 | 0 | 0.35013 | 1.0093 | 0 | 1.3594 | 0 | 0.35013 | 1.0093 | 0 | 1.1328 | 0 | 0.29177 | 0.84107 | 0
1.2. | Г | Машины и оборудование, всего, в том числе: | 145.098 | 0 | 0 | 145.098 | 0 | 143.241 | 1.833 | 29.4239 | 101.8086 | 10.1748 | -1.8577 | 1.833 | 29.4239 | -43.2894 | 10.1748 | 120.1642 | 1.833 | 24.52 | 83.8766 | 9.9346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | FALSE | TRUE | 0
1.2.1. | Г | IT-оборудование, всего, в том числе: | 25.67 | 0 | 0 | 25.67 | 0 | 24.2351 | 1.648 | 3.6874 | 16.5274 | 2.3716 | -1.4356 | 1.648 | 3.6874 | -9.1426 | 2.3716 | 20.4079 | 1.648 | 3.0728 | 13.3137 | 2.3734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | FALSE | TRUE | 0
1.2.1.1 | К_1.2_01_5 | Многофункциональное печатное устройство (2021г. - 3шт; 2022г. - 3шт.; 2023г.-3шт.) | 0.216 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0.1947 | 0 | 0 | 0.1947 | 0 | -0.0213 | 0 | 0 | -0.0213 | 0 | 0.16225 | 0 | 0 | 0.16225 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
1.2.1.2 | К_1.2_01_6 | Персональный компьютер (2021г. - 3шт. 2022г. - 3шт; 2023г.-3шт.) | 0.216 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0.17724 | 0 | 0 | 0.17724 | 0 | -0.03876 | 0 | 0 | -0.03876 | 0 | 0.1477 | 0 | 0 | 0.1477 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
1.2.1.3 | L_1.2_01_12 | Развитие системы "электронная очередь" для ЦОК (5 шт.) | 2.28 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 2.2106 | 0 | 0.50156 | 1.4056 | 0.30341 | -0.069398 | 0 | 0.50156 | -0.87437 | 0.30341 | 1.8945 | 0 | 0.41797 | 1.1714 | 0.30518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
1.2.1.4 | L_1.2_01_13 | Система управления производственным предприятием по ERP-стратегии | 6.546 | 0 | 0 | 6.546 | 0 | 5.8319 | 1.648 | 0 | 2.2564 | 1.9268 | -0.7148 | 1.648 | 0 | -4.2896 | 1.9268 | 5.4551 | 1.648 | 0 | 1.8803 | 1.9268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | FALSE | TRUE | 0
1.2.1.5 | L_1.2_01_14 | Модернизация головной цифровой АТС Avaya IP Office | 8.714 | 0 | 0 | 8.714 | 0 | 8.1076 | 0 | 1.2307 | 6.8769 | 0 | -0.60641 | 0 | 1.2307 | -1.8371 | 0 | 6.0888 | 0 | 1.0255 | 5.0633 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
1.2.1.6 | M_1.2_01_15 | Модернизация Wi-Fi сети центрального офиса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
1.2.1.7 | N_1.2_01_16 | Модернизация головных управляемых маршрутизаторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
1.2.1.8 | L_1.2_01_17 | Система мониторинга и диспетчеризация для ситуационного центра | 3.498 | 0 | 0 | 3.498 | 0 | 2.3271 | 0 | 0 | 2.3271 | 0 | -1.1709 | 0 | 0 | -1.1709 | 0 | 2.1476 | 0 | 0 | 2.1476 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
1.2.1.9 | L_1.2_01_18 | Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) | 1.98 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 2.8114 | 0 | 1.8132 | 0.85675 | 0.1414 | 0.83135 | 0 | 1.8132 | -1.1233 | 0.1414 | 2.3664 | 0 | 1.511 | 0.71396 | 0.1414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | -2.498e-16
1.2.1.10 | N_1.2_01_19 | Система квитирования начислений для процессинг-центра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
1.2.1.11 | L_1.2_01_20 | Модернизация голосовых коммуникаций с клиентом | 2.22 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 1.3276 | 0 | 0 | 1.3276 | 0 | -0.89242 | 0 | 0 | -0.89242 | 0 | 1.1063 | 0 | 0 | 1.1063 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
1.2.1.12 | L_1.1_01_21_01_ОР | Коммутатор для сетей хранения данных | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77753 | 0 | 0 | 0.77753 | 0 | 0.77753 | 0 | 0 | 0.77753 | 0 | 0.64794 | 0 | 0 | 0.64794 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| L_1.2_01_21_24_OP | Установка системы учёта и контроля доступа (9 шт: 2021 г. - 6 шт, 2022 г. - 2 шт, 2023 г. - 1 шт) | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46951 | 0 | 0.142 | 0.32751 | 0 | 0.46951 | 0 | 0.142 | 0.32751 | 0 | 0.39126 | 0 | 0.11833 | 0.27293 | 0
1.2.2. | Г | Средства радиосвязи, радиовещания и телевидения (видеонаблюдения), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
1.2.3. | Г | Машины и оборудование хозяйственного назначения, в том числе: | 0.916 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 1.2726 | 0 | 0.83442 | 0.43819 | 0 | 0.35662 | 0 | 0.83442 | -0.47781 | 0 | 1.0915 | 0 | 0.69535 | 0.39616 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 1.1102e-16
1.2.3.1. | Г | Оборудование хозяйственного назначения, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
| M_1.3_01_38 | Техника хозяйственного назначения | нд | нд | нд | нд | нд | 0.156 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.2 | Г | Охранно-пожарная сигнализация, всего, в том числе: | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.93062 | 0 | 0.83442 | 0.096194 | 0 | 0.35062 | 0 | 0.83442 | -0.48381 | 0 | 0.77551 | 0 | 0.69535 | 0.080162 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 5.5511e-17
1.2.3.2.1 | L_1.2_01_25 | Охранно-пожарная сигнализация гараж Валуйки | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
1.2.3.2.2 | L_1.2_01_26 | Охранно-пожарная сигнализация офис. здания г. Валуйки | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19 | 0 | 0 | -0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
1.2.3.2.3 | L_1.2_01_27 | Охранно-пожарная сигнализация Шебекино | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
1.2.3.2.4 | L_1.2_01_28 | Охранно-пожарная сигнализация Алексеевка | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.17585 | 0 | 0.17585 | 0 | 0 | 0.025846 | 0 | 0.17585 | -0.15 | 0 | 0.14654 | 0 | 0.14654 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
1.2.3.2.5 | M_1.2_01_29 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
1.2.3.2.6 | L_1.2_01_21_10_OP | Модернизация охранно-пожарной сигнализации Волоконовка | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1439 | 0 | 0.1439 | 0 | 0 | 0.1439 | 0 | 0.1439 | 0 | 0 | 0.11992 | 0 | 0.11992 | 0 | 0 | [17 empty] | 0
1.2.3.2.7 | L_1.2_01_21_14_ОР | Модернизация охранно-пожарной сигнализации Чернянка | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15819 | 0 | 0.15819 | 0 | 0 | 0.15819 | 0 | 0.15819 | 0 | 0 | 0.13183 | 0 | 0.13183 | 0 | 0 | [17 empty] | 0
1а: L_1.2_01_21_11_OP; 2: Модернизация охранно-пожарной сигнализации (3 шт); 3: нд; 4: нд; 5: нд; 6: нд; 7: нд; 8: 0.45268; 9: 0; 10: 0.35649; 11: 0.096194; 12: 0; 13: 0.45268; 14: 0; 15: 0.35649; 16: 0.096194; 17: 0; 18: 0.37723; 19: 0; 20: 0.29707; 21: 0.080162; 22: 0 |  |  |  | 0
1.2.3.3 | Г | Оснащение АИИС КУЭ, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
1.2.3.4 | Г | Тренажеры для профессионального обучения, всего, в том числе: | 0.336 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | -0.15 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
1.2.3.4.1. | L_1.2_01_32 | Робот тренажер "Гоша" | 0.336 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | -0.15 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
1.2.4. | Г | Машины и оборудование производственного назначения, всего, в том числе: | 118.512 | 0 | 0 | 118.512 | 0 | 117.7333 | 0.185 | 24.9021 | 84.843 | 7.8032 | -0.77871 | 0.185 | 24.9021 | -33.669 | 7.8032 | 98.6648 | 0.185 | 20.7518 | 70.1668 | 7.5612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
1.2.4.1. | Г | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии на розничном рынке, всего, в том числе: | 118.512 | 0 | 0 | 118.512 | 0 | 117.7333 | 0.185 | 24.9021 | 84.843 | 7.8032 | -0.77871 | 0.185 | 24.9021 | -33.669 | 7.8032 | 98.6648 | 0.185 | 20.7518 | 70.1668 | 7.5612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
1.2.4.1.1 | L_1.2_01_33 | Верхний уровень для интеллектуальной системы учета | 12.426 | 0 | 0 | 12.426 | 0 | 12.1469 | 0 | 0 | 9.4271 | 2.7199 | -0.27907 | 0 | 0 | -2.9989 | 2.7199 | 10.3338 | 0 | 0 | 7.8559 | 2.4779 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
1.2.4.1.2 | L_1.2_01_34 | Интеллектуальная система учета по МКЖД | 106.086 | 0 | 0 | 106.086 | 0 | 105.5864 | 0.185 | 24.9021 | 75.4159 | 5.0833 | -0.49963 | 0.185 | 24.9021 | -30.6701 | 5.0833 | 88.331 | 0.185 | 20.7518 | 62.3109 | 5.0833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
1.3. | Г | Производственный и хозяйственный инвентарь, всего, в том числе: | 1.49 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0.45468 | 0 | 0 | 0.45468 | 0 | -1.0353 | 0 | 0 | -1.0353 | 0 | 0.3789 | 0 | 0 | 0.3789 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
1.3.1. | K_1.3_01_35 | Мебель в зону ожидания клиентов | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.45468 | 0 | 0 | 0.45468 | 0 | -0.02532 | 0 | 0 | -0.02532 | 0 | 0.3789 | 0 | 0 | 0.3789 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
1.3.2. | K_1.3_01_36 | Система подсветки здания - 2 шт.( ЦОК г.Белгород, ЦОК Ст.Оскол) | 0.83 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83 | 0 | 0 | -0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
1.3.3. | M_1.3_01_38 | Техника хозяйственного назначения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
1.3.4. | K_1.3_01_39 | Система кондиционирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
1.3.5. | L_1.3_01_45 | Счетчик сортировщик с детекцией купюр | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
1.4. | Г | Сооружения и передаточные устройства, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
1.5. | Г | Транспортные средства, всего, в том числе: | 6.768 | 0 | 0 | 6.768 | 0 | 16.5218 | 0 | 0.3285 | 16.1721 | 0.0215 | 9.7541 | 0 | 0.3285 | 9.4041 | 0.0215 | 13.772 | 0 | 0.27375 | 13.4767 | 0.0215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | FALSE | TRUE | 1.4051e-15
1.5.1. | K_1.5_01_47 | Автомобиль Renault Logan (2021г.-8шт; 2022г.-8шт; 2023г.- 7шт.) | 6.192 | 0 | 0 | 6.192 | 0 | 4.7245 | 0 | 0 | 4.71 | 0.0145 | -1.4675 | 0 | 0 | -1.482 | 0.0145 | 3.9395 | 0 | 0 | 3.925 | 0.0145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | FALSE | TRUE | -4.3368e-17
1.5.2. | K_1.5_01_48 | Модернизация автомобилей (перевод на газомоторное топливо 2021-8шт; 2022-8шт; 2023-7шт) | 0.576 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0.3285 | 0 | 0.3285 | 0 | 0 | -0.2475 | 0 | 0.3285 | -0.576 | 0 | 0.27375 | 0 | 0.27375 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
| L_1.5_01_21_30_OP | Приобретение легкового автомобиля (2 шт) | нд | нд | нд | нд | нд | 11.4688 | 0 | 0 | 11.4621 | 0.007 | 11.4688 | 0 | 0 | 11.4621 | 0.007 | 9.5587 | 0 | 0 | 9.5518 | 0.007
2 | Г | Новое строительство, всего, в том числе: | 1.368 | 0.12 | 1.248 | 0 | 0 | 1.4933 | 0.16 | 1.2936 | 0 | 0.03975 | 0.12535 | 0.04 | 0.0456 | 0 | 0.03975 | 1.2778 | 0.16 | 1.078 | 0 | 0.03975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 1.7347e-16
2.1 | Г | Здания - объекты строительства, всего, в том числе: | 1.368 | 0.12 | 1.248 | 0 | 0 | 1.4933 | 0.16 | 1.2936 | 0 | 0.03975 | 0.12535 | 0.04 | 0.0456 | 0 | 0.03975 | 1.2778 | 0.16 | 1.078 | 0 | 0.03975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 1.7347e-16
2.1.1. | нд | Строительство гаража г. Валуйки, ул. Гагарина | 1.368 | 0.12 | 1.248 | 0 | 0 | 1.4933 | 0.16 | 1.2936 | 0 | 0.03975 | 0.12535 | 0.04 | 0.0456 | 0 | 0.03975 | 1.2778 | 0.16 | 1.078 | 0 | 0.03975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 1.7347e-16
2.1.1.1. | L_2.1_01_50 | Проект для строительства гаража в г. Валуйки | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
2.1.1.2. | L_2.1_01_51 | Строительство гаража г. Валуйки, ул. Гагарина | 1.248 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 1.3933 | 0.06 | 1.2936 | 0 | 0.03975 | 0.14535 | 0.06 | 0.0456 | 0 | 0.03975 | 1.1778 | 0.06 | 1.078 | 0 | 0.03975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
2.1.2. | нд | Реконструкция офисного здания по ул. Н. Чумичова 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0
2.1.2.1. | M_2.1_01_52 | Проект реконструкции оф. здания по ул. Н. Чумичова 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
2.1.2.2. | N_2.1_01_53 | Реконструкция офисного здания по ул. Н. Чумичова 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
2.2 | Г | Сооружения и передаточные устройства, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
3 | Г | Вложения в нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01225 | 0.01225 | 0 | 0 | 0 | 0.01225 | 0.01225 | 0 | 0 | 0 | 0.01225 | 0 | 0 | 0 | 0.01225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
3.3. | L_3.2_04_21_15_ОР | Товарный знак BelPay | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01225 | 0.01225 | 0 | 0 | 0 | 0.01225 | 0.01225 | 0 | 0 | 0 | 0.01225 | 0 | 0 | 0 | 0.01225 | [15 empty] | TRUE |  | 0
4 | Г | Финансовые вложения, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
5 | Г | Прочие вложения, всего, в том числе: | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
5.1. | Г | Земельные участки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
5.2. | Г | Лицензионное программное обеспечение (ПО), всего, в том числе: | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
5.2.1. | L_2.1_97_58 | Программное обеспечение для автоматизированного тестирования веб-приложений | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
5.2.2. | N_2.1_97_59 | Внедрение системы извлечения данных из сканированных документов ABBYY FlexiCapture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | 0
* |  | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** |  | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## Прил.8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы, млн.руб. | Приложение 8 Отчет о финансировании инвестиционных программ оперативный. 1й квартал 2016 г. |  |  | Приложение 8 Отчет о финансировании инвестиционных программ оперативный. 1й квартал 2016 г. | Приложение 8 Отчет о финансировании инвестиционных программ оперативный. 1й квартал 2016 г. | Приложение 8 Отчет о финансировании инвестиционных программ оперативный. 1й квартал 2016 г. | Приложение 8 Отчет о финансировании инвестиционных программ оперативный. 1й квартал 2016 г. | Приложение 8 Отчет о финансировании инвестиционных программ оперативный. 1й квартал 2016 г. | Приложение 8 Отчет о финансировании инвестиционных программ оперативный. 1й квартал 2016 г. | Приложение 8 Отчет о финансировании инвестиционных программ оперативный. 1й квартал 2016 г. | Приложение 8 Отчет о финансировании инвестиционных программ оперативный. 1й квартал 2016 г. | Приложение 8 Отчет о финансировании инвестиционных программ оперативный. 1й квартал 2016 г.
за 2021 года | Приложение 8 Отчет о финансировании инвестиционных программ оперативный. 1й квартал 2016 г. |  |  | Приложение 8 Отчет о финансировании инвестиционных программ оперативный. 1й квартал 2016 г. | Приложение 8 Отчет о финансировании инвестиционных программ оперативный. 1й квартал 2016 г. | Приложение 8 Отчет о финансировании инвестиционных программ оперативный. 1й квартал 2016 г. | Приложение 8 Отчет о финансировании инвестиционных программ оперативный. 1й квартал 2016 г. | Приложение 8 Отчет о финансировании инвестиционных программ оперативный. 1й квартал 2016 г. | Приложение 8 Отчет о финансировании инвестиционных программ оперативный. 1й квартал 2016 г. | Приложение 8 Отчет о финансировании инвестиционных программ оперативный. 1й квартал 2016 г. | Приложение 8 Отчет о финансировании инвестиционных программ оперативный. 1й квартал 2016 г. | Приложение 8 Отчет о финансировании инвестиционных программ оперативный. 1й квартал 2016 г.
Генеральный директор АО "Белгородэнергосбыт"
____________ М.А. Тимофеев
"____" ___________ 2021 года
М.П.
-70.9783
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы АО "СО ЕЭС" за 9 месяцев 2016 года | Приложение 8 Отчет о финансировании инвестиционных программ оперативный. 1й квартал 2016 г. |  |  | Приложение 8 Отчет о финансировании инвестиционных программ оперативный. 1й квартал 2016 г. | Приложение 8 Отчет о финансировании инвестиционных программ оперативный. 1й квартал 2016 г. | Приложение 8 Отчет о финансировании инвестиционных программ оперативный. 1й квартал 2016 г. | Приложение 8 Отчет о финансировании инвестиционных программ оперативный. 1й квартал 2016 г. | Приложение 8 Отчет о финансировании инвестиционных программ оперативный. 1й квартал 2016 г. | Приложение 8 Отчет о финансировании инвестиционных программ оперативный. 1й квартал 2016 г. | Приложение 8 Отчет о финансировании инвестиционных программ оперативный. 1й квартал 2016 г. | Приложение 8 Отчет о финансировании инвестиционных программ оперативный. 1й квартал 2016 г. | Приложение 8 Отчет о финансировании инвестиционных программ оперативный. 1й квартал 2016 г.
№ п/п | Источник финансирования | Финансирование, млн. руб. (без НДС) | [9 empty] | Причина отклонения
|  | 2021 год |  | 1 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 4 квартал
|  | План | Факт (нарастающим итогом) | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1. | Собственные средства | 130.0467 | 139.5905 | 24.945 | 10.3658 | 63.4217 | 26.1646 | 11.765 | 32.0818 | 29.915 | 70.9783
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции | 94.2693 | 106.3805 | 17.785 | 8.2318 | 55.3393 | 21.3306 | 1.7992 | 26.8216 | 19.3458 | 49.9966
1.1.1. | Инвестиционная составляющая в тарифе | 94.2693 | 96.8218 | 17.785 | 8.2318 | 55.3393 | 21.3306 | 1.7992 | 26.8216 | 19.3458 | 40.4378
1.1.2. | Прибыль со свободного сектора | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.1.3. | Прибыль от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.1.3.1. | Прибыль от технологического присоединения генерации | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.1.3.2. | Прибыль от технологического присоединения потребителей | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.1.4. | Прочая прибыль | - | 9.5587 | - | - | - |  | - |  | - | 9.5587
1.2. | Амортизация | 35.7773 | 33.2099 | 7.16 | 2.134 | 8.0824 | 4.834 | 9.9658 | 5.2602 | 10.5692 | 20.9818
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 34.9981 | 32.4273 | 6.9679 | 2.0768 | 7.8922 | 4.7044 | 9.773 | 5.1191 | 10.3649 | 20.5271
1.2.2. | Прочая амортизация | 0.77927 | 0.78262 | 0.19202 | 0.057231 | 0.19017 | 0.12964 | 0.19281 | 0.14107 | 0.20427 | 0.45468
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.3. | Возврат НДС | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.4. | Прочие собственные средства | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.4.1. | Средства от доп. эмиссии акций | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | - | - | - | - | - |  | - |  | -
2. | Привлеченные средства | - | - | - | - | - |  | - |  | -
2.1. | Кредиты | - | - | - | - | - |  | - |  | -
2.2. | Облигационные займы | - | - | - | - | - |  | - |  | -
2.3. | Займы организаций | - | - | - | - | - |  | - |  | -
2.4. | Бюджетное финансирование | - | - | - | - | - |  | - |  | -
2.5. | Средства внешних инвесторов | - | - | - | - | - |  | - |  | -
2.6. | Использование лизинга | - | - | - | - | - |  | - |  | -
2.7. | Прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - |  | - |  | -
3. | Всего источников финансирования | 130.0467 | 139.5905 | 24.945 | 10.3658 | 63.4217 | 26.1646 | 11.765 | 32.0818 | 29.915 | 70.9783
4. | Для ОГК/ТГК, в том числе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1. | ДПМ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2. | Вне ДПМ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Прил.9
Приложение №9
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы
за 2021 года
Генеральный директор АО "Белгородэнергосбыт"
____________ М.А. Тимофеев
"____" ________ 2021 года
М.П.
№ п/п | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2019 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2019 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2019 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2019 г.
1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Г | Приобретение, техническое перевооружение и реконструкция, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1. | Г | Здания, всего, в том числе:
1.1.1. | нд | Реконструкция офисного здания в г. Валуйки
1.1.1.1. | L_1.1_01_3 | Проект на реконструкцию офисного здания в г. Валуйки
1.1.1.2. | L_1.1_01_4 | Реконструкция офисного здания в г. Валуйки
1.1.1.3. | L_1.1_01_21_04_ОР | Перепланировка офисного здания в г. Алексеевка
1.1.1.4. | L_1.1_01_21_05_ОР | Перепланировка офисного здания в п. Волоконовка
1.1.1.5. | L_1.1_01_21_06_ОР | Перепланировка офисного здания в п. Чернянка
1.1.1.6. | L_1.1_01_21_07_ОР | Перепланировка офисного здания в г. Грайворон
1.1.1.7. | L_1.1_01_21_08_ОР | Перепланировка офисного здания в п. Прохоровка
1.1.1.8. | L_1.1_01_21_09_ОР | Перепланировка офисного здания в п. Ракитное
1.2. | Г | Машины и оборудование, всего, в том числе:
1.2.1. | Г | IT-оборудование, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | К_1.2_01_5 | Многофункциональное печатное устройство (2021г. - 3шт; 2022г. - 3шт.; 2023г.-3шт.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | К_1.2_01_6 | Персональный компьютер (2021г. - 3шт. 2022г. - 3шт; 2023г.-3шт.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.3 | L_1.2_01_12 | Развитие системы "электронная очередь" для ЦОК (5 шт.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.4 | L_1.2_01_13 | Система управления производственным предприятием по ERP-стратегии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.5 | L_1.2_01_14 | Модернизация головной цифровой АТС Avaya IP Office | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.6 | M_1.2_01_15 | Модернизация Wi-Fi сети центрального офиса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.7 | N_1.2_01_16 | Модернизация головных управляемых маршрутизаторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.8 | L_1.2_01_17 | Система мониторинга и диспетчеризация для ситуационного центра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.9 | L_1.2_01_18 | Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.10 | N_1.2_01_19 | Система квитирования начислений для процессинг-центра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.11 | L_1.2_01_20 | Модернизация голосовых коммуникаций с клиентом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.12 | L_1.1_01_21_01_ОР | Коммутатор для сетей хранения данных | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2. | Г | Средства радиосвязи, радиовещания и телевидения (видеонаблюдения), в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3. | Г | Машины и оборудование хозяйственного назначения, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.1. | Г | Оборудование хозяйственного назначения, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.2 | Г | Охранно-пожарная сигнализация, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.2.1 | L_1.2_01_25 | Охранно-пожарная сигнализация гараж Валуйки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.2.2 | L_1.2_01_26 | Охранно-пожарная сигнализация офис. здания г. Валуйки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.2.3 | L_1.2_01_27 | Охранно-пожарная сигнализация Шебекино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.2.4 | L_1.2_01_28 | Охранно-пожарная сигнализация Алексеевка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.2.5 | M_1.2_01_29 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.2.10 | L_1.2_01_21_14_ОР | Модернизация охранно-пожарной сигнализации Чернянка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.3 | Г | Оснащение АИИС КУЭ, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.4 | Г | Тренажеры для профессионального обучения, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.4.1. | L_1.2_01_32 | Робот тренажер "Гоша" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4. | Г | Машины и оборудование производственного назначения, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4.1. | Г | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии на розничном рынке, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4.1.1 | L_1.2_01_33 | Верхний уровень для интеллектуальной системы учета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4.1.2 | L_1.2_01_34 | Интеллектуальная система учета по МКЖД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | Г | Производственный и хозяйственный инвентарь, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.1. | K_1.3_01_35 | Мебель в зону ожидания клиентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.2. | K_1.3_01_36 | Система подсветки здания - 2 шт.( ЦОК г.Белгород, ЦОК Ст.Оскол) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.3. | M_1.3_01_38 | Техника хозяйственного назначения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.4. | K_1.3_01_39 | Система кондиционирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.5. | L_1.3_01_45 | Счетчик сортировщик с детекцией купюр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4. | Г | Сооружения и передаточные устройства, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5. | Г | Транспортные средства, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.1. | K_1.5_01_47 | Автомобиль Renault Logan (2021г.-8шт; 2022г.-8шт; 2023г.- 7шт.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.2. | K_1.5_01_48 | Модернизация автомобилей (перевод на газомоторное топливо 2021-8шт; 2022-8шт; 2023-7шт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Г | Новое строительство, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Г | Здания - объекты строительства, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1. | нд | Строительство гаража г. Валуйки, ул. Гагарина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.1. | L_2.1_01_50 | Проект для строительства гаража в г. Валуйки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.2. | L_2.1_01_51 | Строительство гаража г. Валуйки, ул. Гагарина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.2. | нд | Реконструкция офисного здания по ул. Н. Чумичова 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.2.1. | M_2.1_01_52 | Проект реконструкции оф. здания по ул. Н. Чумичова 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.2.2. | N_2.1_01_53 | Реконструкция офисного здания по ул. Н. Чумичова 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2 | Г | Сооружения и передаточные устройства, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Г | Вложения в нематериальные активы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1. | Г | Объекты интеллектуальной собственности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2. | Г | Непроизведенные нефинансовые активы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.3. | L_3.2_04_21_15_ОР | Товарный знак BelPay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Г | Финансовые вложения, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Г | Прочие вложения, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1. | Г | Земельные участки, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2. | Г | Лицензионное программное обеспечение (ПО), всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.1. | L_2.1_97_58 | Программное обеспечение для автоматизированного тестирования веб-приложений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.2. | N_2.1_97_59 | Внедрение системы извлечения данных из сканированных документов ABBYY FlexiCapture | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Note on G91: Автор: ПО!

## Прил.12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности, млн.руб. (представляется ежеквартально)
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период [ |  | 4 | квартал | 2021 |  | года/ |  |  |  | 2020 | год]
Утверждаю
Генеральный директор АО "Белгородэнергосбыт"
____________ М.А. Тимофеев
(подпись)
[11 empty] | " |  |  |  | " |  |  | 20 | года
М.П.
Наименование показателя
метод учета | [6 empty] | за 2021 год | [5 empty] | за 2020 год
1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 3
| Выручка | [5 empty] | 22144.433 | [5 empty] | 19981.8877
| Чистая прибыль | [5 empty] | 754.988 | [5 empty] | 21.806
| Направления распределения чистой прибыли: | [5 empty] | - | [5 empty] | -
|  |  | дивиденды |  |  |  | - | [5 empty] | -
|  |  | на накопление |  |  |  | - | [5 empty] | -
| EBITDA | [5 empty] | - | [5 empty] | -
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 802.4801 | [5 empty] | 717.521
|  |  | покупатели и заказчики |  |  |  | - | [5 empty] | -
|  |  | авансы выданные |  |  |  | - | [5 empty] | -
| Собственный капитал | [5 empty] | - | [5 empty] | -
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | [5 empty] | - | [5 empty] | -
|  |  | кредиты |  |  |  | - | [5 empty] | -
|  |  | облигационные займы |  |  |  | - | [5 empty] | -
|  |  | займы организаций |  |  |  | - | [5 empty] | -
|  |  | прочее |  |  |  | - | [5 empty] | -
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [5 empty] | 1951.3899 | [5 empty] | 1848.91
|  |  | кредиты и займы* |  |  |  | - | [5 empty] | -
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 1844.9267 | [5 empty] | 1793.2247
[5 empty] | по строительству |  | - | [5 empty] | -
[5 empty] | по ремонтам |  | - | [5 empty] | -
[5 empty] | по поставкам топлива |  | - | [5 empty] | -
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | [5 empty] | 156.056 | [5 empty] | 40.8057
| Профинансировано на отчетную дату | [5 empty] | 164.6559 | [5 empty] | 40.8057
| Обеспеченность источниками финансирования | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
| Дефицит финансирования | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Оценка кредитного потенциала
| Собственная оценка кредитного потенциала: | [5 empty] | - | [5 empty] | -
| Пояснения по расчету кредитного потенциала | [5 empty] | - | [5 empty] | -
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

## Прил.13
Приложение №13
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет о техническом состоянии объекта
Генеральный директор АО "Белгородэнергосбыт"
____________ М.А. Тимофеев
"____" ________ 2021 года
М.П.
№ п/п | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование проекта | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) | разрешение на строи- тельство (+; -)
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Г | Приобретение, техническое перевооружение и реконструкция, всего, в том числе: | bar: 1 to 9
1.1. | Г | Здания, всего, в том числе: | bar: 1 to 9
1.1.1. | нд | Реконструкция офисного здания в г. Валуйки | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.1.1.1. | L_1.1_01_3 | Проект на реконструкцию офисного здания в г. Валуйки
1.1.1.2. | L_1.1_01_4 | Реконструкция офисного здания в г. Валуйки
1.1.1.3. | L_1.1_01_21_04_ОР | Перепланировка офисного здания в г. Алексеевка
1.1.1.4. | L_1.1_01_21_05_ОР | Перепланировка офисного здания в п. Волоконовка
1.1.1.5. | L_1.1_01_21_06_ОР | Перепланировка офисного здания в п. Чернянка
1.1.1.6. | L_1.1_01_21_07_ОР | Перепланировка офисного здания в г. Грайворон
1.1.1.7. | L_1.1_01_21_08_ОР | Перепланировка офисного здания в п. Прохоровка
1.1.1.8. | L_1.1_01_21_09_ОР | Перепланировка офисного здания в п. Ракитное
1.2. | Г | Машины и оборудование, всего, в том числе:
1.2.1. | Г | IT-оборудование, всего, в том числе:
1.2.1.1 | К_1.2_01_5 | Многофункциональное печатное устройство (2021г. - 3шт; 2022г. - 3шт.; 2023г.-3шт.)
1.2.1.2 | К_1.2_01_6 | Персональный компьютер (2021г. - 3шт. 2022г. - 3шт; 2023г.-3шт.) | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.2.1.3 | L_1.2_01_12 | Развитие системы "электронная очередь" для ЦОК (5 шт.) | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.2.1.4 | L_1.2_01_13 | Система управления производственным предприятием по ERP-стратегии | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.2.1.5 | L_1.2_01_14 | Модернизация головной цифровой АТС Avaya IP Office | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.2.1.6 | M_1.2_01_15 | Модернизация Wi-Fi сети центрального офиса | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.2.1.7 | N_1.2_01_16 | Модернизация головных управляемых маршрутизаторов | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.2.1.8 | L_1.2_01_17 | Система мониторинга и диспетчеризация для ситуационного центра | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.2.1.9 | L_1.2_01_18 | Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.2.1.10 | N_1.2_01_19 | Система квитирования начислений для процессинг-центра | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.2.1.11 | L_1.2_01_20 | Модернизация голосовых коммуникаций с клиентом | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.2.1.12 | L_1.1_01_21_01_ОР | Коммутатор для сетей хранения данных | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.2.2. | Г | Средства радиосвязи, радиовещания и телевидения (видеонаблюдения), в том числе: | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.2.3. | Г | Машины и оборудование хозяйственного назначения, в том числе: | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.2.3.1. | Г | Оборудование хозяйственного назначения, в том числе: | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.2.3.2 | Г | Охранно-пожарная сигнализация, всего, в том числе: | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.2.3.2.1 | L_1.2_01_25 | Охранно-пожарная сигнализация гараж Валуйки | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.2.3.2.2 | L_1.2_01_26 | Охранно-пожарная сигнализация офис. здания г. Валуйки | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.2.3.2.3 | L_1.2_01_27 | Охранно-пожарная сигнализация Шебекино | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.2.3.2.4 | L_1.2_01_28 | Охранно-пожарная сигнализация Алексеевка | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.2.3.2.5 | M_1.2_01_29 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.2.3.2.10 | L_1.2_01_21_14_ОР | Модернизация охранно-пожарной сигнализации Чернянка | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.2.3.3 | Г | Оснащение АИИС КУЭ, всего, в том числе: | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.2.3.4 | Г | Тренажеры для профессионального обучения, всего, в том числе: | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.2.3.4.1. | L_1.2_01_32 | Робот тренажер "Гоша" | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.2.4. | Г | Машины и оборудование производственного назначения, всего, в том числе: | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.2.4.1. | Г | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии на розничном рынке, всего, в том числе: | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.2.4.1.1 | L_1.2_01_33 | Верхний уровень для интеллектуальной системы учета | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.2.4.1.2 | L_1.2_01_34 | Интеллектуальная система учета по МКЖД | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.3. | Г | Производственный и хозяйственный инвентарь, всего, в том числе: | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.3.1. | K_1.3_01_35 | Мебель в зону ожидания клиентов | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.3.2. | K_1.3_01_36 | Система подсветки здания - 2 шт.( ЦОК г.Белгород, ЦОК Ст.Оскол) | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.3.3. | M_1.3_01_38 | Техника хозяйственного назначения | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.3.4. | K_1.3_01_39 | Система кондиционирования | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.3.5. | L_1.3_01_45 | Счетчик сортировщик с детекцией купюр | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.4. | Г | Сооружения и передаточные устройства, всего, в том числе: | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.5. | Г | Транспортные средства, всего, в том числе: | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.5.1. | K_1.5_01_47 | Автомобиль Renault Logan (2021г.-8шт; 2022г.-8шт; 2023г.- 7шт.) | bar: 1 to 3; 6 to 9
1.5.2. | K_1.5_01_48 | Модернизация автомобилей (перевод на газомоторное топливо 2021-8шт; 2022-8шт; 2023-7шт) | bar: 1 to 3; 6 to 9
2 | Г | Новое строительство, всего, в том числе: | bar: 1 to 3; 6 to 9
2.1 | Г | Здания - объекты строительства, всего, в том числе: | bar: 1 to 3; 6 to 9
2.1.1. | нд | Строительство гаража г. Валуйки, ул. Гагарина | bar: 1 to 3; 6 to 9
2.1.1.1. | L_2.1_01_50 | Проект для строительства гаража в г. Валуйки | - | - | - | 2021 | 2021 | - | - | - | -
2.1.1.2. | L_2.1_01_51 | Строительство гаража г. Валуйки, ул. Гагарина | - | - | - | 2021 | 2021 | - | - | - | -
2.1.2. | нд | Реконструкция офисного здания по ул. Н. Чумичова 37 | bar: 1 to 3; 6 to 9
2.1.2.1. | M_2.1_01_52 | Проект реконструкции оф. здания по ул. Н. Чумичова 37 | bar: 1 to 3; 6 to 9
2.1.2.2. | N_2.1_01_53 | Реконструкция офисного здания по ул. Н. Чумичова 37 | bar: 1 to 3; 6 to 9
2.2 | Г | Сооружения и передаточные устройства, всего, в том числе: | bar: 1 to 3; 6 to 9
3 | Г | Вложения в нематериальные активы | bar: 1 to 3; 6 to 9
3.1. | Г | Объекты интеллектуальной собственности | bar: 1 to 3; 6 to 9
3.2. | Г | Непроизведенные нефинансовые активы | bar: 1 to 3; 6 to 9
3.2.3. | L_3.2_04_21_15_ОР | Товарный знак BelPay | bar: 1 to 3; 6 to 9
4 | Г | Финансовые вложения, в том числе: | bar: 1 to 3; 6 to 9
5 | Г | Прочие вложения, всего, в том числе: | bar: 1 to 3; 6 to 9
5.1. | Г | Земельные участки, в том числе: | bar: 1 to 3; 6 to 9
5.2. | Г | Лицензионное программное обеспечение (ПО), всего, в том числе: | bar: 1 to 3; 6 to 9
5.2.1. | L_2.1_97_58 | Программное обеспечение для автоматизированного тестирования веб-приложений | bar: 1 to 3; 6 to 9
5.2.2. | N_2.1_97_59 | Внедрение системы извлечения данных из сканированных документов ABBYY FlexiCapture | bar: 1 to 3; 6 to 9
Note on G86: Автор: ПО!