## Оглавление
Информация о заполнении разделов Паспорта проекта.
№ раздела | Наименование | Заполнение | Примечание
1. | Идентификатор инвестиционного проекта, а также общая информация об инвестиционном проекте | да
2. | Общая информация о планируемых целях, задачах и этапах инвестиционного проекта, планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, а также карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики | нет | Не содержит информации относящейся к энергосбытовой деятельности.
3. | Информация о планируемых целях, задачах, этапах, показателях и сроках реализации инвестиционного проекта | да
4. | Информация о планируемых целях, задачах, этапах, показателях и сроках реализации инвестиционного проекта в части выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям | нет | Не содержит информации относящейся к энергосбытовой деятельности.
5. | Информация о планируемых целях, задачах, этапах, показателях и сроках реализации инвестиционного проекта в части выполнения мероприятий по подключению к системам теплоснабжения | нет | Не содержит информации относящейся к энергосбытовой деятельности.
6. | Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объекта по производству электрической, тепловой энергии | нет | Не содержит информации относящейся к энергосбытовой деятельности.
7. | Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объекта теплоснабжения | нет | Не содержит информации относящейся к энергосбытовой деятельности.
8. | Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение трансформаторной или иной подстанции, распределительного пункта, распределительного устройства объекта по производству электрической энергии | нет | Не содержит информации относящейся к энергосбытовой деятельности.
9. | Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение линии электропередачи | нет | Не содержит информации относящейся к энергосбытовой деятельности.
10. | Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объекта капитального строительства | да | в случае строительства
11. | Показатели инвестиционного проекта, связанные с финансированием инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | да | в случае утверждения источника
12. | Графики реализации инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики (часть 1) | да
13. | Показатели инвестиционного проекта и графики реализации инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики (часть 2) | да
14. | Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | да | в случае проведения
15. | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта | да

## 1
v.0
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Белгородская сбытовая компания"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
3123110760
(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))
Раздел 1. Идентификатор инвестиционного проекта, а также общая информация об инвестиционном проекте
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | идентификатор инвестиционного проекта | L_1.2_01_21_24_OP
2 | наименование инвестиционного проекта | Установка системы учёта и контроля доступа (9 шт: 2021 г. - 6 шт, 2022 г. - 2 шт, 2023 г. - 1 шт)
3 | год, в котором предоставляется информация | 2021
4 | инвестиционным проектом предусматривается (не предусматривается) выполнение мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям | не предусматривается
5 | инвестиционным проектом предусматривается (не предусматривается) выполнение мероприятий по подключению к системам теплоснабжения | не предусматривается
Реквизиты решений об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу субъекта электроэнергетики), в соответствии с которыми приведены утвержденные плановые значения показателей:
№ п/п | Вид правового акта органа исполнительной власти, которым оформлено решение (например, приказ, распоряжение) | Полное наименование органа исполнительной власти, принявшего решение (например, Министерство энергетики Российской Федерации) | Дата принятия правового акта (ДД.ММ.ГГГГ) | Номер правового акта | Наименование правового акта
Note on C15: Значение указывается в формате ГГГГ (например, 2021)
Note on C16: Указать одно из значений: предусматривается не предусматривается
Note on C17: Указать одно из значений: предусматривается не предусматривается

## 2
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Белгородская сбытовая компания"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
L_1.2_01_21_24_OP
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка системы учёта и контроля доступа (9 шт: 2021 г. - 6 шт, 2022 г. - 2 шт, 2023 г. - 1 шт)
(наименование инвестиционного проекта)
Год, в котором предоставляется информация: 2021 год
Раздел 2. Общая информация о планируемых целях, задачах и этапах инвестиционного проекта, планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, а также карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
2 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Белгородская область
3 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Алексеевский район, Волоконовский район, Грайворонский район, Ракитянский район, Прохоровский район, Чернянский район, Краснояружский район, Шебекинский район, Ивнянский участок
4 | Наличие решения о резервировании земель (реквизиты решений уполномоченных органов (наименование органа, дата, номер и наименование решения) о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд; отсутствует; не требуется) | не требуется
5 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд (реквизиты решений уполномоченных органов (наименование органа, дата, номер и наименование решения) об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд; отсутствует; не требуется) | не требуется
6 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую (реквизиты решений уполномоченных органов (наименование органа, дата, номер и наименование решения) о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую; отсутствует; не требуется) | не требуется
7 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок (наименования и реквизиты полученных правоустанавливающих документов; отсутствует; не требуется) | не требуется
8 | Наличие утвержденной документации по планировке территории (реквизиты решений уполномоченных органов (наименование органа, дата, номер и наименование решения) об утверждении документации по планировке территории; отсутствует; не требуется) | не требуется
9 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования (федеральный, наименование и реквизиты документа Правительства Российской Федерации; региональный, наименование и реквизиты закона субъекта Российской Федерации; местный, наименование и реквизиты закона субъекта Российской Федерации; не относится) | нет относится
10 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) (реквизиты решения уполномоченного органа (наименование органа, дата, номер и наименование решения, наименование документа территориального планирования) об утверждении документа территориального планирования; не отображен; не требуется) | не требуется
11 | Наличие положительного заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта (наименование организации, которая провела обязательный технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта, реквизиты (дата и номер) и наименование полученного положительного заключения; отсутствует; не требуется) | не требуется
12 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (наименование объекта капитального строительства, наименование организации, которая провела экспертизу проектной документации, реквизиты (дата и номер) положительного заключения; наименование объекта капитального строительства - отсутствует; наименование объекта капитального строительства - не требуется) | не требуется
13 | Наличие заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства (наименование объекта капитального строительства, наименование организации, которая провела проверку сметной стоимости, реквизиты (дата и номер) положительного заключения; наименование объекта капитального строительства - отсутствует; наименование объекта капитального строительства - не требуется) | не требуется
14 | Наличие утвержденной проектной документации в отношении объекта капитального строительства (наименование объекта капитального строительства, реквизиты решения (дата, номер и наименование решения, наименование лица, которое приняло решение; наименование объекта капитального строительства - отсутствует; наименование объекта капитального строительства - не требуется) | не требуется
15 | Наличие разрешения на строительство (наименование объекта капитального строительства, реквизиты разрешения (дата, номер и наименование органа, который выдал разрешение); наименование объекта капитального строительства - отсутствует; наименование объекта капитального строительства - не требуется) | не требуется
16 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденными в году X, либо в году (X-1) (наименование объекта электроэнергетики, реквизиты решения (наименование, дата и номер) об утверждении схемы и программы, указание на структурные единицы схемы и программы, информация об объекте электроэнергетики из схемы и программы) | не применимо
17 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденными в году X, либо в году (X-1) (наименование объекта электроэнергетики, реквизиты решения (наименование, дата и номер, должность и фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего решение) об утверждении схемы и программы, указание на структурные единицы схемы и программы, информация об объекте электроэнергетики из схемы и программы) | не применимо
18 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики (наименования параметров и единицы их измерения, фактические значения таких параметров до реализации инвестиционного проекта с указанием дат, в которые такие значения были достигнуты, планируемые (прогнозируемые) значения параметров после реализации проекта) | не применимо
19 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных существующих и запланированных в рамках проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу, объектов электроэнергетики прилагается в форме электронного документа (имя файла 1; имя файла 2; имя файла NN) | не применимо
20 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в предусмотренных решениями уполномоченного органа исполнительной власти, принятыми в соответствии с Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 86, перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, указанных в качестве условий, до выполнения которых вывод объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации недопустим, или перечнях мероприятий, необходимых для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации (с указанием мероприятий, обязательства по выполнению которых приняты в соответствии с договорами о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации) | не применимо

## 3
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Белгородская сбытовая компания"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
L_1.2_01_21_24_OP
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка системы учёта и контроля доступа (9 шт: 2021 г. - 6 шт, 2022 г. - 2 шт, 2023 г. - 1 шт)
(наименование инвестиционного проекта)
Год, в котором предоставляется информация: 2021 год
Раздел 3. Информация о планируемых целях, задачах, этапах, показателях и сроках реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы (номер и наименование) | 1.2. Машины и оборудование
2 | Цели инвестиционного проекта | Разграничение доступа в бэк- и фронт- части офисов производственных участков
3 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Монтаж и пуско-наладка системы контроля и управления доступом
4 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | В офисе введена в эксплуатацию система контроля и управления доступом разделяющая офис на две части - фронт- и бэк-офис
5 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Установка системы контроля и учета доступа
6 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 0.81151
7 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Обследование объекта - офиса; Составление предварительного локального сметного расчёта; Заключение договора на выполнение работ по поставке, монтажу и пуско-наладке СКУД; Выполнение договора на выполнение работ по поставке, монтажу и пуско-наладке СКУД; Составление окончательного локального сметного расчёта; Заключение дополнительного соглашения на основании окончательного сметного расчёта; Сдача - приёмка выполненных работ
8 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта, в том числе содержащее указания на документы (наименование документа, дата, номер и лицо, которое приняло документ), являющиеся основанием реализации инвестиционного проекта | Ремонтная программа на 2021-2023 годы - перепланировка помещений обслуживания клиентов с образованием фронт- и бэк-офисов
9 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021
10 | Год окончания реализации инвестиционного проекта (плановое значение (утвержденное плановое значение)) | 2023
11 | Год окончания реализации инвестиционного проекта (фактическое значение (предложение по корректировке утвержденного планового значения))
12 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | В части реализации плана 2021 г. - проект завершен
13 | Расчет показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту прилагается (имя файла 1; имя файла 2; имя файла NN) | -
14 | Простой срок окупаемости инвестиционного проекта в соответствии с прилагаемым расчетом показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту, лет (плановое значение (утвержденное плановое значение)) | -
15 | Простой срок окупаемости инвестиционного проекта в соответствии с прилагаемым расчетом показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту, лет (предложение по корректировке утвержденного планового значения) | -
16 | Дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта в соответствии с прилагаемым расчетом показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту, лет (плановое значение (утвержденное плановое значение)) | -
17 | Дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта в соответствии с прилагаемым расчетом показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту, лет (предложение по корректировке утвержденного планового значения) | -
18 | Чистая приведенная стоимость (NPV) инвестиционного проекта без учета продажи в соответствии с прилагаемым расчетом показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту, миллионы рублей (плановое значение (утвержденное плановое значение)) | -
19 | Чистая приведенная стоимость (NPV) инвестиционного проекта без учета продажи в соответствии с прилагаемым расчетом показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту миллионы рублей (предложение по корректировке утвержденного планового значения) | -
20 | Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта (IRR) в соответствии с прилагаемым расчетом показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту (плановое значение (утвержденное плановое значение)) | -
21 | Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта (IRR) в соответствии с прилагаемым расчетом показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту (предложение по корректировке утвержденного планового значения) | -

## 4 (hidden)
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Белгородская сбытовая компания"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
L_1.2_01_21_24_OP
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка системы учёта и контроля доступа (9 шт: 2021 г. - 6 шт, 2022 г. - 2 шт, 2023 г. - 1 шт)
(наименование инвестиционного проекта)
Год, в котором предоставляется информация: 2021 год
Инвестиционным проектом не предусматривается выполнение мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям
Раздел 4. Информация о планируемых целях, задачах, этапах, показателях и сроках реализации инвестиционного проекта в части выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям
№ п/п | Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | Реквизиты дополнительных соглашений к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям исполнен (Да/Нет) | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах субъекта электроэнергетики на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), миллионов рублей
| Дата | Номер | [10 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети) | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

## 5 (hidden)
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Белгородская сбытовая компания"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
L_1.2_01_21_24_OP
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка системы учёта и контроля доступа (9 шт: 2021 г. - 6 шт, 2022 г. - 2 шт, 2023 г. - 1 шт)
(наименование инвестиционного проекта)
Год, в котором предоставляется информация: 2021 год
Инвестиционным проектом не предусматривается выполнение мероприятий по подключению к системам теплоснабжения
Раздел 5. Информация о планируемых целях, задачах, этапах, показателях и сроках реализации инвестиционного проекта в части выполнения мероприятий по подключению к системам теплоснабжения
№ п/п | Реквизиты договоров о подключении к системам теплоснабжения |  | Реквизиты дополнительных соглашений к договору о подключении к системам теплоснабжения | Договор о подключении к системам теплоснабжения исполнен (Да/Нет) | Наименование подключаемых теплопотребляющих установок потребителей | Местонахождение подключаемых теплопотребляющих установок потребителей | Наименование точек подключаемых теплопотребляющих установок потребителей | Максимальная мощность теплопотребляющих установок потребителей всего, Гкал/ч | Максимальная мощность ранее подключенных теплопотребляющих установок потребителей, Гкал/ч | Максимальная мощность подключаемых теплопотребляющих установок потребителей, Гкал/ч | Расход теплоносителя на подключаемую теплопотребляющую установку (тонн/час) | Информация об определенных договорами о подключении к системам теплоснабжения обязательствах субъекта электроэнергетики на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом, по: |  | Размер платы за подключение в соответствии с договором о подключении к системам теплоснабжения, миллионы рублей
| Дата | Номер | [9 empty] | подключению теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии субъекта электроэнергетики до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей | строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения (за исключением мероприятий от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии субъекта электроэнергетики до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 6 (hidden)
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Белгородская сбытовая компания"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
L_1.2_01_21_24_OP
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка системы учёта и контроля доступа (9 шт: 2021 г. - 6 шт, 2022 г. - 2 шт, 2023 г. - 1 шт)
(наименование инвестиционного проекта)
Год, в котором предоставляется информация: 2021 год
Раздел 6. Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объекта по производству электрической, тепловой энергии
№ п/п | Диспетчерское наименование объекта по производству электрической, тепловой энергии |  | Вид оборудования | Тип (марка) оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальные параметры |  |  |  | Номинальная мощность |  |  |  | Парковый ресурс базового узла нормативный, часов (лет) | Парковый ресурс базового узла индивидуальный (разрешенное продление паркового ресурса), часов (лет) | Дата оформления продления паркового ресурса базового узла | Наработка базового узла по состоянию на 01.01.года X, часов (лет) | Наработка базового узла за год (X-1), часов | Год, в котором был завершен последний капитальный ремонт | Количество капитальных ремонтов с начала эксплуатации | Показатель оценки технического состояния |  | Показатель оценки последствий отказа |  | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  |  | Техническое обследование (далее - ТОБ) |  | Показатели энергетической эффективности оборудования, зданий, строений, сооружений
[11 empty] | значения |  | Единицы измерения (кВ, МПа, градусы Цельсия, другие) |  | значения |  | Единицы измерения (МВт, МВ·А, Гкал/ч, другие) | [13 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО | организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ | Наименование показателя | значение |  | единицы измерения
| до | после |  | до | после | до | после | до | после | до | до | после | код по ОКЕИ | наименование | до | после | код по ОКЕИ | наименование | до | до | до | до | до | до | до | до | после | до | после |  | до | до | до | до | до |  | до | после | код по ОКЕИ | наименование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41

## 7 (hidden)
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Белгородская сбытовая компания"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
L_1.2_01_21_24_OP
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка системы учёта и контроля доступа (9 шт: 2021 г. - 6 шт, 2022 г. - 2 шт, 2023 г. - 1 шт)
(наименование инвестиционного проекта)
Год, в котором предоставляется информация: 2021 год
Раздел 7. Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объекта теплоснабжения
№ п/п | Диспетчерское наименование объекта теплоснабжения |  | Наименование участка теплотрассы, объекта теплоснабжения, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Вид объекта теплоснабжения | Тип (марка) оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию участка теплотрассы, объекта теплоснабжения | Диаметр трубопроводов, миллиметры |  | Количество трубопроводов по трассе |  | Тип изоляции трубопроводов |  | Протяженность по трассе, км |  | Тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/час |  | Количество насосных агрегатов |  | Производительность насосного агрегата, тонн/час |  | Год, в котором был завершен последний капитальный ремонт | Количество капитальных ремонтов с начала эксплуатации | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  |  | Техническое обследование (далее - ТОБ) |  | Показатели энергетической эффективности оборудования, зданий, строений, сооружений
[27 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО | организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ | наименование показателя | значение |  | единицы измерения
| до | после | до | после |  | до | после | до | после | до | до | после | до | после | до | после | до | после | до | после | до | после | до | после | до | до | до |  | до | до | до |  | до | после | код по ОКЕИ | наименование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

## 8 (hidden)
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Белгородская сбытовая компания"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
L_1.2_01_21_24_OP
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка системы учёта и контроля доступа (9 шт: 2021 г. - 6 шт, 2022 г. - 2 шт, 2023 г. - 1 шт)
(наименование инвестиционного проекта)
Год, в котором предоставляется информация: 2021 год
Раздел 8. Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение трансформаторной или иной подстанции, распределительного пункта, распределительного устройства объекта по производству электрической энергии
№ п/п | Наименование трансформаторной или иной подстанции, распределительного пункта, распределительного устройства |  | Вид оборудования | Тип (марка) оборудования |  | Наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность |  |  |  | Год, в котором был завершен последний капитальный ремонт | Количество капитальных ремонтов с начала эксплуатации | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования трансформаторной или иной подстанции, распределительного пункта, распределительного устройства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, процент |  | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства | Показатель оценки технического состояния |  | Показатель оценки последствий отказа |  | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  |  | Техническое обследование (далее - ТОБ) |  | Показатели энергетической эффективности оборудования, зданий, строений, сооружений
[13 empty] | значения |  | единицы измерения (МВт, МВ·А, Мвар, другие) | [13 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО | организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ | наименование показателя | значение |  | единицы измерения
| до | после |  | до | после | до | после | до | после | до | до | после | до | после | код по ОКЕИ | наименование | до | до | МВ·А | дата контрольного замерного дня | до | после |  | до | после | до | после |  | до | до | до | до | до |  | до | после | код по ОКЕИ | наименование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

## 9 (hidden)
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Белгородская сбытовая компания"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
L_1.2_01_21_24_OP
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка системы учёта и контроля доступа (9 шт: 2021 г. - 6 шт, 2022 г. - 2 шт, 2023 г. - 1 шт)
(наименование инвестиционного проекта)
Год, в котором предоставляется информация: 2021 год
Раздел 9. Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение линии электропередачи
№ п/п | Наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Тип (марка) оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, километров |  | Год, в котором был завершен последний капитальный ремонт | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки кабельных линий электропередачи) |  | Показатель оценки технического состояния |  | Показатель оценки последствий отказа |  | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  |  | Техническое обследование (далее - ТОБ) |  | Показатели энергетической эффективности оборудования, зданий, строений, сооружений
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [23 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО | организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ | наименование показателя | значение |  | единицы измерения
| до | после | до | после | до | после | до | после | до | после | до | после | до | до | после | до | после | до | после | до | после | до | до | до | после | до | после | до | после |  | до | до | до | до | до |  | до | после | код по ОКЕИ | наименование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41

## 10
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Белгородская сбытовая компания"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
L_1.2_01_21_24_OP
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка системы учёта и контроля доступа (9 шт: 2021 г. - 6 шт, 2022 г. - 2 шт, 2023 г. - 1 шт)
(наименование инвестиционного проекта)
Год, в котором предоставляется информация: 2021 год
Раздел 10. Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объекта капитального строительства
№ п/п | Наименование объекта капитального строительства |  | Характеристики объекта капитального строительства |  |  |  |  | Наименование системы инженерно-технического обеспечения | Вид оборудования | Тип (марка) оборудования |  | Наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальные параметры |  |  |  | Номинальная мощность |  |  |  | Год, в котором был завершен последний капитальный ремонт | Количество капитальных ремонтов с начала эксплуатации | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  |  | Техническое обследование (далее - ТОБ) |  | Показатели энергетической эффективности оборудования, зданий, строений, сооружений
|  |  | наименование показателя (площадь застройки, этажность, строительный объем, другие) | значения показателя |  | единицы измерения по ОКЕИ | [10 empty] | значения |  | единицы измерения |  | Значения |  | Единицы измерения |  |  |  | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО | организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ | наименование показателя | значение |  | единицы измерения
| до | после |  | до | после | код по ОКЕИ | наименование |  |  | до | после | до | после | до | после | До | до | после | код по ОКЕИ | наименование | до | после | код по ОКЕИ | наименование | до | до | до | до | до | до | до |  | до | после | код по ОКЕИ | наименование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1 | Административное здание с центром обслуж-я клиентов по адресу г.Алексеевка,ул.Никольская,10 | Административное здание с центром обслуж-я клиентов по адресу г.Алексеевка,ул.Никольская,10 | площадь | 370.5 | 370.5 | 055 | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Административное здание с центром обслуживания клиентов пос.Чернянка, ул.Революции,д8; | Административное здание с центром обслуживания клиентов пос.Чернянка, ул.Революции,д8; | площадь | 267.7 | 267.7 | 055 | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Административное здание с центром обслуживания клиентов в п. Волоконовка, ул. Ленина, 55. | Административное здание с центром обслуживания клиентов в п. Волоконовка, ул. Ленина, 55. | площадь | 276.4 | 276.4 | 055 | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Административное здание с центром обслуживания клиентов в пос.Прохоровка, 2-й Советский пер. 178д | Административное здание с центром обслуживания клиентов в пос.Прохоровка, 2-й Советский пер. 178д | площадь | 278.8 | 278.8 | 055 | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Административное здание с центром обслуживания клиентов в пос. Ракитное, ул. Пролетарская,4а | Административное здание с центром обслуживания клиентов в пос. Ракитное, ул. Пролетарская,4а | площадь | 316.6 | 316.6 | 055 | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | Административное здание с центром обслуживания клиентов в г. Грайворон, Мира 13 Г | Административное здание с центром обслуживания клиентов в г. Грайворон, Мира 13 Г | площадь | 273.5 | 273.5 | 055 | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 11 (hidden)
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Белгородская сбытовая компания"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
L_1.2_01_21_24_OP
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка системы учёта и контроля доступа (9 шт: 2021 г. - 6 шт, 2022 г. - 2 шт, 2023 г. - 1 шт)
(наименование инвестиционного проекта)
Год, в котором предоставляется информация: 2021 год
Раздел 11. Показатели инвестиционного проекта, связанные с финансированием инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
№ п/п | Год заполнения паспорта инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финансирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, миллионы рублей
|  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Код раздела, подраздела классификации расходов бюджета | Целевая статья расходов | Вид расходов | другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 12
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Белгородская сбытовая компания"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
L_1.2_01_21_24_OP
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка системы учёта и контроля доступа (9 шт: 2021 г. - 6 шт, 2022 г. - 2 шт, 2023 г. - 1 шт)
(наименование инвестиционного проекта)
Год, в котором предоставляется информация: 2021 год
Раздел 12. Графики реализации инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики (часть 1)
№ п/п | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (процент) | Процент выполнения за отчетный период (процент) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | плановые |  | фактические
|  | начало (дата ДД.ММ.ГГГГ) | окончание (дата ДД.ММ.ГГГГ) | начало (дата ДД.ММ.ГГГГ) | окончание (дата ДД.ММ.ГГГГ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
1.2 | заключение договора о подключении к системам теплоснабжения
1.3 | принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории
1.4 | утверждение документации по планировке территории
1.5 | получение правоустанавливающих документов на земельный участок
1.6 | заключение договора на проведение инженерных изысканий
1.7 | заключение договора на разработку проектной документации
1.8 | приемка проектной документации заказчиком
1.9 | получение положительного заключения экспертизы проектной документации
1.10 | получение заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства
1.11 | получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.12 | получение положительного заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта (в случаях, когда получение такого заключения является обязательным)
1.13 | утверждение проектной документации
1.14 | получение разрешения на строительство
1.15 | разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1 | заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) |  |  | 2021-10-11 | 2021-12-31
2.2 | заключение договора на покупку основного оборудования |  |  | 2021-10-11 | 2021-12-31
3 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ
3.1 | выполнение подготовительных работ на площадке строительства
3.2 | поставка основного оборудования
3.3 | монтаж основного оборудования
3.4 | получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ
3.5 | получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления)
3.6 | пусконаладочные работы
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | комплексное опробование оборудования
4.2 | оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство
4.3 | получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора
4.4 | оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.5 | оформление (подписание) актов о подключении
4.6 | приемка основных средств к бухгалтерскому учету |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
4.7 | получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

## 13
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Белгородская сбытовая компания"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
L_1.2_01_21_24_OP
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка системы учёта и контроля доступа (9 шт: 2021 г. - 6 шт, 2022 г. - 2 шт, 2023 г. - 1 шт)
(наименование инвестиционного проекта)
Год, в котором предоставляется информация: 2021 год
Раздел 13. Показатели инвестиционного проекта и графики реализации инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики (часть 2)
№ п/п | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Фактическое значение на 01.01.года (N-1) | Остаток |  |  | Год (N-1) |  |  |  | Год 2021 |  |  |  | Год (N+1) |  |  |  | Год (N+2) |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы |  | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[8 empty] | плановое значение (утвержденное плановое значение) |  | фактическое значение (предложение по корректировке планового значения |  | утвержденное плановое значение |  | фактическое значение |  | плановое значение (утвержденное плановое значение) |  | фактическое значение (предложение по корректировке планового значения)) |  | плановое значение (утвержденное плановое значение) |  | фактическое значение (предложение по корректировке планового значения))
|  | плановое значение | предложение по корректировке планового значения |  | Планируемый на 01.01.года (N-1) | Планируемый на 01.01.года X | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.года X | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.10 | 9.11 | 9.12 | 9.13 | 9.14 | 9.15 | 9.16 | 10 | 11 | 12
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, миллионов рублей (с налогом на добавленную стоимость (далее - НДС), в том числе за счет: | [12 empty] | 0.46951
1.1 | федерального бюджета
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | [12 empty] | 0.46951
1.4 | иных источников финансирования
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, миллионы рублей (без НДС), в том числе: | [12 empty] | 0.39126
2.1 | проектно-изыскательские работы
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | [12 empty] | 0.11833
2.3 | оборудование | [12 empty] | 0.27293
2.4 | прочие затраты
3 | Освоение капитальных вложений в базисном уровне цен всего (по инвестиционному проекту, предусматривающему инвестиции в строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства), миллионы рублей (без НДС), в том числе:
3.1 | проектно-изыскательские работы
3.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования
3.3 | оборудование
3.4 | прочие затраты
4 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение, включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ:
4.1 | объектов электроэнергетики, МВт
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ·А
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, километров
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, километров
4.6 | кабельных линий электропередачи, километров
4.7 | источников тепловой энергии, Гкал/час
4.8 | однотрубной теплотрассы воздушной прокладки, километров
4.9 | двутрубной теплотрассы воздушной прокладки, километров
4.10 | однотрубной теплотрассы подземной прокладки, километров
4.11 | двутрубной теплотрассы подземной прокладки, километров
4.12 | километров волоконно-оптических линий связи
4.13 | километров иных линий связи
4.14 | зданий (сооружений), м2
4.NN | наименование показателя NN, наименование единицы измерения NN
5 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
5.1 | объектов электроэнергетики, МВт
5.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ·А
5.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
5.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, километров
5.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, километров
5.6 | кабельных линий электропередачи, километров
5.7 | источников тепловой энергии, Гкал/час
5.8 | однотрубной теплотрассы воздушной прокладки, километров
5.9 | двутрубной теплотрассы воздушной прокладки, километров
5.10 | однотрубной теплотрассы подземной прокладки, километров
5.11 | двутрубной теплотрассы подземной прокладки, километров
5.12 | километров волоконно-оптических линий связи
5.13 | километров иных линий связи
5.14 | зданий (сооружений), м2
5.NN | наименование показателя NN, наименование единицы измерения NN
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, миллионов рублей (без НДС)
7 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
7.1 | миллионов рублей (без НДС) | [12 empty] | 0.39126
7.2 | объектов электроэнергетики, МВт
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, МВ·А
7.4 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
7.5 | линий электропередачи, километров
7.6 | источников тепловой энергии, Гкал/час
7.7 | теплотрассы, километров
7.8 | километров волоконно-оптических линий связи
7.9 | километров иных линий связи
7.10 | зданий (сооружений), м2
7.11 | количество, шт. | [12 empty] | 6
8 | Вывод мощностей из эксплуатации:
8.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
8.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ·А
8.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
8.4 | источников тепловой энергии, Гкал/час
8.5 | теплотрассы, километров
8.6 | километров волоконно-оптических линий связи
8.7 | километров иных линий связи
8.8 | зданий (сооружений), м2
8.NN | наименование показателя NN, наименование единицы измерения NN

## 14
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Белгородская сбытовая компания"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
L_1.2_01_21_24_OP
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка системы учёта и контроля доступа (9 шт: 2021 г. - 6 шт, 2022 г. - 2 шт, 2023 г. - 1 шт)
(наименование инвестиционного проекта)
Год, в котором предоставляется информация: 2021 год
Раздел 14. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
Порядковый номер заключенного договора | Сведения о заключенном договоре | [16 empty] | Сведения о потребностях в товарах (работах, услугах), закупленных для целей реализации инвестиционного проекта, учтенных в утвержденной инвестиционной программе |  |  | Сведения об осуществленной закупке товаров (работ, услуг)
| дата договора | номер договора | поставщик (исполнитель, подрядчик) по договору |  | предмет договора | наименование закупленного товара, работы, услуги | единица измерения |  | сведения о количестве (объеме) закупленного товара (работе, услуге) в натуральном выражении | регион поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) |  | сведения о цене заключенного договора (стоимости закупленного товара, работы, услуги в соответствии с договором), млн рублей |  | срок исполнения договора (начало; окончание) (месяц, год) | количество (объем) закупленных товаров (работ, услуг), используемых для целей реализации инвестиционного проекта | стоимость закупленного товара (работы, услуги) в соответствии с условиями договора, используемого для целей реализации инвестиционного проекта, миллионов рублей |  | количество (объем) закупленного товара (работы, услуги) в натуральном выражении, учтенное при формировании утвержденной оценки полной стоимости инвестиционного проекта | стоимость закупленного товара (работы, услуги), учтенная в утвержденной оценке полной стоимости инвестиционного проекта, миллионы рублей |  | Публикация извещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в сети Интернет |  |  | Организатор закупки (юридическое лицо; филиал) | Наименование закупаемых товаров (работ, услуг) | Планируемая (предельная) цена закупки, млн рублей |  | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Источник финансирования закупки | Код по ОКВЭД 2 | Способ закупки |  | Закупка в электронной форме (да; нет) | Фактическая дата размещения извещения о закупке (день, месяц, год) | Публикация извещения на электронной торговой площадке |  | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (да; нет) | О закупке товаров (работ, услуг), удовлетворяющих критериям инновационной продукции
|  |  | Полное наименование | ИНН |  |  | код по ОКЕИ | наименование |  | код по ОКАТО | наименование | без НДС | НДС |  |  | без НДС | НДС |  | без НДС | НДС | Номер извещения | Номер лота | Полный электронный адрес в сети Интернет, по которому размещено извещение о закупке |  |  | без НДС | НДС |  |  |  | Планируемый | Фактический |  |  | Номер извещения | Электронный адрес в сети Интернет, по которому размещено извещение о закупке
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41
1 | 2021-10-11 | 2021-6177 | Общество с ограниченной ответственностью "СКС ПРОМ" | 3123165262 | Работы по модернизации структурированных кабельных систем и поставке, монтажу и пуско-наладке системы учета и контроля доступа в офисе Волоконовского участка | Работы по модернизации структурированных кабельных систем и поставке, монтажу и пуско-наладке системы учета и контроля доступа в офисе Волоконовского участка | - | Услуга | 1 | 144000000 | Белгородская область | 0.25358 | 0.050716 | 10,2021;11,2021 | 1 | 0.082578 | 0.016516 | 1 | - | - | - | - | - | АО "Белгородэнергосбыт" | Работы по модернизации структурированных кабельных систем и поставке, монтажу и пуско-наладке системы учета и контроля доступа в офисе Волоконовского участка | 0.25358 | - | Коммерческое предложение | Собственные средства | - | - | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нет | - | - | - | - | да | -
2 | 2021-11-26 | 2021-6253 | Общество с ограниченной ответственностью "СКС ПРОМ" | 3123165262 | Работы по модернизации структурированных кабельных систем и поставке, монтажу и пуско-наладке системы учета и контроля доступа в офисах Прохоровского, Грайворонского и Ракитянского участков | Работы по модернизации структурированных кабельных систем и поставке, монтажу и пуско-наладке системы учета и контроля доступа в офисах Прохоровского, Грайворонского и Ракитянского участков | - | Услуга | 1 | 144000000 | Белгородская область | 0.72494 | 0.14499 | 12,2021;12,2021 | 1 | 0.18222 | 0.036445 | 1 | - | - | - | - | - | АО "Белгородэнергосбыт" | Работы по модернизации структурированных кабельных систем и поставке, монтажу и пуско-наладке системы учета и контроля доступа в офисах Прохоровского, Грайворонского и Ракитянского участков | 0.72494 | - | Коммерческое предложение | Собственные средства | - | - | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нет | - | - | - | - | да | -
3 | 2021-11-26 | 2021-6256 | Общество с ограниченной ответственностью "Безопасность" | 3123036027 | Работы по модернизации структурированных кабельных систем и поставке, монтажу и пуско-наладке системы учета и контроля доступа в офисах Алексеевского и Чернянского участков | Работы по модернизации структурированных кабельных систем и поставке, монтажу и пуско-наладке системы учета и контроля доступа в офисах Алексеевского и Чернянского участков | - | Услуга | 1 | 144000000 | Белгородская область | 0.50863 | 0.10173 | 12,2021;12,2021 | 1 | 0.12646 | 0.025291 | 1 | - | - | - | - | - | АО "Белгородэнергосбыт" | Работы по модернизации структурированных кабельных систем и поставке, монтажу и пуско-наладке системы учета и контроля доступа в офисах Алексеевского и Чернянского участков | 0.50863 | - | Коммерческое предложение | Собственные средства | - | - | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нет | - | - | - | - | да | -

## 15
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Белгородская сбытовая компания"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
L_1.2_01_21_24_OP
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка системы учёта и контроля доступа (9 шт: 2021 г. - 6 шт, 2022 г. - 2 шт, 2023 г. - 1 шт)
(наименование инвестиционного проекта)
Год, в котором предоставляется информация: 2021 год
Раздел 15. Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Сметная стоимость инвестиционного проекта с НДС, миллионы рублей | 0.81151
2 | Месяц и год составления сметной документации | 2021
3 | Документ, в соответствии с которым определена стоимость инвестиционного проекта (наименование документа 1, имя файла 1.1, имя файла 1.2, имя файла 1.NN; наименование документа 2, имя файла 2.1, имя файла 2.2, имя файла 2.NN; наименование документа NN, имя файла NN.1, имя файла NN.2, имя файла NN.NN;) | Протокол согласования договорной цены
4 | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта по результатам проведенных закупок с НДС, миллионы рублей | -
5 | Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, миллионов рублей всего, в том числе: | 0.46951
5.1 | - по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам) всего стоимость (миллионы рублей с НДС), в том числе: | 0.142
5.1.1 | полное наименование подрядчика 1 (идентификационный номер налогоплательщика) | Общество с ограниченной ответственностью «СКС ПРОМ» ИНН 3123165262
5.1.1.1 | стоимость заключенного договора, миллионов рублей с НДС, с указанием года, в ценах которого определена стоимость - 2021 | 0.142
5.1.1.2 | процент от сметной стоимости инвестиционного проекта | 17.5%
5.1.1.3 | оплачено по договору, миллионы рублей | 0.142
5.1.1.4 | освоено по договору, миллионы рублей | 0.11833
5.1.2 | полное наименование подрядчика NN (идентификационный номер налогоплательщика)
5.1.2.1
5.1.2.2 | процент от сметной стоимости инвестиционного проекта | 0%
5.1.2.3 | оплачено по договору, миллионы рублей
5.1.2.4 | освоено по договору, миллионы рублей | 0
5.2 | - по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам) всего стоимость (миллионы рублей с НДС), в том числе: | 0.32751
5.2.1 | полное наименование подрядчика 1 (идентификационный номер налогоплательщика) | Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность» ИНН 3123036027
5.2.1.1 | стоимость заключенного договора, миллионы рублей с НДС, с указанием года, в ценах которого определена стоимость - 2021 | 0.15175
5.2.1.2 | процент от сметной стоимости инвестиционного проекта | 18.7%
5.2.1.3 | оплачено по договору, миллионы рублей | 0.15175
5.2.1.4 | освоено по договору, миллионы рублей* | 0.12646
5.2.2 | полное наименование подрядчика 2 (идентификационный номер налогоплательщика) | Общество с ограниченной ответственностью «СКС ПРОМ» ИНН 3123165262
5.2.2.1 | стоимость заключенного договора, миллионы рублей с НДС, с указанием года, в ценах которого определена стоимость - 2021 | 0.17576
5.2.2.2 | процент от сметной стоимости инвестиционного проекта | 21.66%
5.2.2.3 | оплачено по договору, миллионы рублей | 0.17576
5.2.2.4 | освоено по договору, миллионы рублей | 0.14647
5.3 | - по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) всего стоимость (миллионы рублей с НДС), в том числе:
5.3.1 | полное наименование подрядчика 1 (идентификационный номер налогоплательщика) | -
5.3.1.1 | стоимость заключенного договора, миллионы рублей с НДС, с указанием года, в ценах которого определена стоимость
5.3.1.2 | процент от сметной стоимости инвестиционного проекта
5.3.1.3 | оплачено по договору, миллионы рублей
5.3.1.4 | освоено по договору, миллионы рублей
5.3.NN | полное наименование подрядчика NN (идентификационный номер налогоплательщика) | -
5.3.NN.1 | стоимость заключенного договора, миллионы рублей с НДС, с указанием года, в ценах которого определена стоимость | -
5.3.NN.2 | процент от сметной стоимости инвестиционного проекта | -
5.3.NN.3 | оплачено по договору, миллионы рублей | -
5.3.NN.4 | освоено по договору, миллионы рублей | -
6 | процент законтрактованности инвестиционного проекта непосредственно с изготовителями и поставщиками всего, в том числе: | 100%
6.1 | - строительно-монтажные работы, процент | 30.24%
6.2 | - поставка основного оборудования, процент | 69.76%
6.3 | - разработка проектной документации и рабочей документации, процент
6.4 | - прочие работы и услуги, процент
7 | процент оплаты по инвестиционному проекту | 57.86%
8 | всего оплачено по инвестиционному проекту, миллионов рублей | 0.46951
9 | процент освоения по инвестиционному проекту за отчетный период | 57.86%
10 | всего освоено по инвестиционному проекту, миллионов рублей* | 0.39126
11 | Участники реализации инвестиционного проекта с указанием полного наименования лица, вида услуг и (или) подряда, предмета договора, даты заключения и (или) расторжения и номера договора и (или) соглашений к договору: | -
11.1 | - заказчик-застройщик | -
11.1.1 | полное наименование лица 1 (идентификационный номер налогоплательщика) | -
11.1.NN | полное наименование лица NN (идентификационный номер налогоплательщика)
11.2 | - проектно-изыскательские организации | -
11.2.1 | полное наименование лица 1 (идентификационный номер налогоплательщика)
11.2.NN | полное наименование лица NN (идентификационный номер налогоплательщика) | -
11.3 | - технические агенты | -
11.3.1 | полное наименование лица 1 (идентификационный номер налогоплательщика) | -
11.3.NN | полное наименование лица NN (идентификационный номер налогоплательщика) | -
11.4 | - подрядчики
11.4.1 | полное наименование лица 1 (идентификационный номер налогоплательщика) | Общество с ограниченной ответственностью «СКС ПРОМ» ИНН 3123165262, договор № 2021-6177 от 11.10.2021 г., выполнение монтажных и пускопаладочных работ по системе контроля Волоконовский район
11.4.2 | полное наименование лица 2 (идентификационный номер налогоплательщика) | Общество с ограниченной ответственностью «СКС ПРОМ» ИНН 3123165262, договор № 2021-6253 от 26.11.2021 г., выполнение монтажных и пускопаладочных работ по системе контроля Прохоровский район, Ракитянский район, Грайворонский район
11.5 | - поставщики основного оборудования
11.5.1 | полное наименование лица 1 (идентификационный номер налогоплательщика) | Общество с ограниченной ответственностью «СКС ПРОМ» ИНН 3123165262, договор № 2021-6177 от 11.10.2021 г., выполнение монтажных и пускопаладочных работ по системе контроля Волоконовский район
11.5.2 | полное наименование лица 2 (идентификационный номер налогоплательщика) | Общество с ограниченной ответственностью «СКС ПРОМ» ИНН 3123165262, договор № 2021-6253 от 26.11.2021 г., выполнение монтажных и пускопаладочных работ по системе контроля Прохоровский район, Ракитянский район, Грайворонский район
11.5.3 | полное наименование лица 3 (идентификационный номер налогоплательщика) | Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность» ИНН 3123036027, договор № 2021-6256 от 26.11.2021 г.,монтажные и пусконаладочные работы по системам контроля и управления доступом Алексеевский и Чернянский районы
12 | Перечень субподрядных организаций, участвующих в реализации инвестиционного проекта (полное наименование подрядчика 1 (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации 1.1 (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации 1.2 (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации 1.NN (идентификационный номер налогоплательщика); полное наименование подрядчика 2 (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации 2.1 (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации 2.2 (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации 2.NN (идентификационный номер налогоплательщика); наименование подрядчика NN (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации NN.1 (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации NN.2 (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации NN.NN (идентификационный номер налогоплательщика)) | -
13 | Количество строительно-монтажного персонала, участвующего в строительстве (реконструкции) объекта капитального строительства всего, в том числе: | -
13.1 | - строительный персонал | -
13.2 | - монтажный персонал | -
14 | Основное оборудование: | -
14.1 | наименование | -
14.2 | количество | -
14.3 | краткие технические характеристики | -
14.4 | место хранения | -
14.5 | график изготовления и поставки основного оборудования | -
14.5.1 | - дата изготовления | -
14.5.2 | - дата поставки | -
14.5.3 | - задержки в поставке | -
14.5.4 | - причины задержек в поставке | -
15 | Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок (возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта) | В части реализации плана 2021 г. - проект завершен
16 | Факты и события, влияющие на ход реализации инвестиционного проекта, проблемные вопросы (описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта или события на срок реализации инвестиционного проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение): | -
16.1 | - выявленные нарушения договоров подряда | -
16.2 | - рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам | -
16.3 | - предписания надзорных органов | -
16.4 | - дефицит источников финансирования и другое | -
16.5 | - другое (расшифровать): | -
16.5.1 | наименование факта и события, влияющих на ход реализации инвестиционного проекта, проблемного вопроса 1
16.5.NN | наименование факта и события, влияющих на ход реализации инвестиционного проекта, проблемного вопроса NN
* без НДС